## data
id | task | status | type | title | start | end | group | editable | className | style
A0001 | 售前业务需求 | close | box | XSDD2303-001-02_1.01:人工费计提凭证_售前业务需求 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 11:00 | 肖桃 | 1 | WBS | color: green
A0014 | 业务流程 | close | box | XSDD2303-001-02_2.02:人工费计提凭证_业务流程 | 2023-05-16 11:00 | 2023-05-16 14:00 | 卢晓益 | 0 | WBS | color: green
A0015 | 数据流图 | close | box | XSDD2303-001-02_2.03:人工费计提凭证_数据流图 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 14:00 | 肖桃 | 0 | WBS | color: green
A0017 | 数据字典 | close | box | XSDD2303-001-02_2.05:人工费计提凭证_数据字典 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 11:00 | 肖桃 | 0 | WBS | color: green
A0018 | 接口说明 | close | box | XSDD2303-001-02_2.06:人工费计提凭证_接口说明 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 11:00 | 胡歌 | 0 | WBS | color: green
A0024 | 项目奖金预提 | close | box | XSDD2303-001-02_3.06:人工费计提凭证_项目奖金预提 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 11:00 | 刘倩文 | 0 | WBS | color: green
A0025 | 环境准备 | close | box | XSDD2303-001-02_4.01:人工费计提凭证_环境准备 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 11:00 | 张超阳 | 0 | WBS | color: green
A0026 | 数据准备 | close | box | XSDD2303-001-02_4.02:人工费计提凭证_数据准备 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-19 18:00 | 肖桃 | 0 | WBS | color: green
A0027 | Python包开发 | open | box | XSDD2303-001-02_4.03:人工费计提凭证_Python包开发 | 2023-05-17 14:00 | 2023-05-19 18:00 | 张志 | 0 | WBS | color: green
A0028 | R包开发 | open | box | XSDD2303-001-02_4.04:人工费计提凭证_R包开发 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 14:00 | 刘丹 | 0 | WBS | color: green
A0029 | 单元测试 | open | box | XSDD2303-001-02_4.05:人工费计提凭证_单元测试 | 2023-05-22 14:00 | 2023-05-22 18:00 | 张超阳 | 0 | WBS | color: green
A0030 | 程序开发 | open | box | XSDD2303-001-02_4.06:人工费计提凭证_程序开发 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 14:00 | 肖桃 | 0 | WBS | color: green
A0031 | 集成测试 | open | box | XSDD2303-001-02_4.07:人工费计提凭证_集成测试 | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 18:00 | 张超阳 | 0 | WBS | color: green
A0032 | 程序发布 | open | box | XSDD2303-001-02_4.08:人工费计提凭证_程序发布 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 14:00 | 张超阳 | 0 | WBS | color: green
A0033 | 撰写操作手册 | open | box | XSDD2303-001-02_4.09:人工费计提凭证_撰写操作手册 | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 18:00 | 刘倩文 | 0 | WBS | color: green
A0034 | 用户培训 | open | box | XSDD2303-001-02_4.1:人工费计提凭证_用户培训 | 2023-05-24 14:00 | 2023-05-24 18:00 | 胡歌 | 0 | WBS | color: green
A0035 | 上线辅导 | open | box | XSDD2303-001-02_4.11:人工费计提凭证_上线辅导 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 18:00 | 卢晓益 | 0 | WBS | color: green
A0036 | 更新QA清单 | open | box | XSDD2303-001-02_4.12:人工费计提凭证_更新QA清单 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 18:00 | 刘倩文 | 0 | WBS | color: green
B0001 | 赛普销售出库部分勾稽 | close | box | 赛普销售出库部分勾稽，成本未做分配，如50需分配为20，20，10；实际为50,50,50； | 2023-05-12 12:00 | 2023-05-12 18:00 | 卢晓益 | 0 | QA | color: blue
B0002 | 凯润生产业务流程 | open | box | 产成品实际生产量超过计划生产量超额部分质检发现不良品返工，但生产单已结案，此部分不良品如何处理 | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 18:00 | 张志 | 0 | QA | color: blue
B0003 | 凯润采购退料 | open | box | 不良品退货采购退料单需关联收料通知单 | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 18:00 | 张志 | 0 | QA | color: blue
B0004 | 凯润采购更新供应商 | open | box | 淘宝采购更换供应商能否不用重新下单走流程，而是直接更换供应商，重新关联源单 | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 18:00 | 张志 | 0 | QA | color: blue
B0005 | 凯润采购价目表 | open | box | 采购价目表整理一个供应商采用一个价目表 | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 18:00 | 张超阳 | 0 | QA | color: blue
B0006 | 果然凭模板设置 | close | box | 凭证模板编号012第1行业务分类下第2行分类取不到对应科目 | 5月15日 9:00 | 5月15日 11:00 | 胡立磊 | 0 | QA | color: blue
B0007 | 果然费用引入方案 | close | box | 费用方案引入报错 | 5月15日 11:00 | 5月15日 14:00 | 胡立磊 | 0 | QA | color: blue
B0008 | 果然财务报表 | close | box | 资产负债表不平 | 5月15日 14:00 | 5月15日 16:00 | 胡立磊 | 0 | QA | color: blue
B0009 | 果然自动转账 | close | box | 制造费用结转到生产成本设置自动转账 | 5月15日 9:00 | 5月15日 11:00 | 卢晓益 | 0 | QA | color: blue
B0010 | 棱星员工手册 | close | box | 起草公司相关的制度 | 5月16日 9:00 | 5月17日 18:00 | 刘倩文 | 0 | QA | color: blue
B0011 | 凯润库存数量更新 | open | box | 库存数量刷新不出来 | 5月15日 16:00 | 5月15日 18:00 | 张志 | 0 | QA | color: blue
B0012 | 嘉好销售出库数量校验 | open | box | 销售出库单实发数量可以大于应发数量，单据可以审核。不是应该数量只可以少，不能多的么？ | 5月16日 11:00 | 5月16日 14:00 | 张志 | 0 | QA | color: blue
B0013 | 雷神费用报销单模板 | close | box | K3系统里面自动生成凭证的时候，总是有一个人的报销单出问题，其他人的报销单全部都可以自动生成凭证。 | 5月16日 14:00 | 5月16日 16:00 | 卢晓益 | 0 | QA | color: blue
B0014 | 赛普车间工时 | open | box | 用换算后单位工时，要按车间，不同车间工时不一样 | 5月16日 16:00 | 5月16日 18:00 | 卢晓益 | 0 | QA | color: blue
B0015 | 拆卸单无法批量维护 | close | box | 拆卸单无法批量维护 | 5月16日 16:00 | 5月16日 18:00 | 张志 | 0 | QA | color: blue
B0016 | 杨斌已经程序验证 | close | box | 杨斌已经程序验证 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-19 18:00 | 张志 | 0 | QA | color: blue

## 双周计划
5.15-5.26 |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | 2023-05-19 |  |  |  | 2023-05-20 |  |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28
|  | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 14-16 | 16-18
胡立磊 | 计划
实际
差异
胡歌 | 计划 | [8 empty] | A0026 | A0026 | [28 empty] | A0034 | A0034
| 实际 | [8 empty] | A0026 | A0026 | A0026 | A0026
| 差异 | [10 empty] | C03 | C03
郑佳 | 计划
实际
差异
张欣 | 计划
实际
差异
张志 | 计划 |  |  |  |  | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0014 | A0014 | A0027 | A0027 | A0027 | B0016 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | [9 empty] | B0002 | B0003 | B0004
实际
差异
肖桃 | 计划 | A0001 |  |  | A0018 | A0015 |  |  |  | A0015 | A0015 | A0026 | A0026 | A0017 | [19 empty] | A0030 | A0030
| 实际 | A0001
| 差异 | C01
杨斌 | 计划 |  |  |  |  | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027
实际
差异
卢晓益 | 计划 | B0006 | B0007 | B0001 | B0008 | B0009 | A0014 |  |  | A0014 | A0014 | A0026-1 | A0026-1 | A0026-2 | A0026-2 | [26 empty] | A0035 | A0035 | A0035 | A0035
| 实际 | C02 | C02 |  | C02 | C02 | [5 empty] | C01 | C01
差异
张超阳 | 计划 |  |  |  |  | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0014 | A0014 | A0027 | A0027 | B0016 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | A0027 | [9 empty] | B0005 | A0029 | A0029 |  |  | A0031 | A0031 | A0032 | A0032
实际
差异
刘倩文 | 计划 | [12 empty] | A0026-2 | A0026-2 | A0026-2 | A0026-2 | A0026-2 | A0026-2 | A0026-2 | A0026-2 | [14 empty] | A0033 | A0033 |  |  |  |  | A0036 | A0036 | A0036 | A0036
实际
差异
刘丹 | 计划 | [28 empty] | A0028 | A0028 |  |  | A0030 | A0030
实际
差异
Note on N25: ReshapeData: 完成C01-C03
Note on AK30: ReshapeData: 在rdMaker环境就开始写操作手册

## 公司日历
序号 | 日期 | 周次 | 备注
1 | 2023-05-15 | 21 | 日期按周进行更新
2 | 2023-05-16 | 21 | 日期按周进行更新
3 | 2023-05-17 | 21 | 日期按周进行更新
4 | 2023-05-18 | 21 | 日期按周进行更新
5 | 2023-05-19 | 21 | 日期按周进行更新
6 | 2023-05-20 | 21 | 日期按周进行更新
7 | 2023-05-21 | 21 | 日期按周进行更新
8 | 2023-05-22 | 22 | 日期按周进行更新
9 | 2023-05-23 | 22 | 日期按周进行更新
10 | 2023-05-24 | 22 | 日期按周进行更新
11 | 2023-05-25 | 22 | 日期按周进行更新
12 | 2023-05-26 | 22 | 日期按周进行更新
13 | 2023-05-27 | 22 | 日期按周进行更新
14 | 2023-05-28 | 22 | 日期按周进行更新
Formulas:
周次 = WEEKNUM([日期],2)

## 顾问资源
序号 | 姓名 | 工作岗位 | WBS | QA
1 | 胡立磊 | CEO
2 | 胡歌 | RPA | 2.03;2.04;2.05;4.07；4.09；4.10； | RPA
3 | 郑佳 | 资金
4 | 张欣 | 科技副总
5 | 张志 | python开发 | 4.03；4.06；4.08；4.09； | ERP、BOS
6 | 肖桃 | CDA | 2.05；4.01；4.02； | 无
7 | 杨斌 | python开发 | 4.03； | 无
8 | 卢晓益 | ERP实施顾问 | 1.03；1.04；2.01；4.11；4.12； | ERP
9 | 张超阳 | python开发 | 4.03；4.07；4.08； | ERP
10 | 刘倩文 | 人事 | 1.04;3.06;4.09;4.12;
11 | 刘丹 | R开发 | 4.04

## 顾问日历
序号 | 日期 | 周次 | 胡立磊 | 胡歌 | 郑佳 | 张欣 | 张志 | 肖桃 | 杨斌 | 卢晓益 | 张超阳 | 刘倩文 | 刘丹
1 | 2023-05-15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 休假
2 | 2023-05-16 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 工作
3 | 2023-05-17 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | 2023-05-18 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
5 | 2023-05-19 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 2023-05-20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 2023-05-21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 2023-05-22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 2023-05-23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 2023-05-24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 2023-05-25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 2023-05-26 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 2023-05-27 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 2023-05-28 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## WBS节点分工表
WBS编号 | WBS名称 | WBS负责人 | 标准工时(H)
1.01 | 售前业务需求 | 胡立磊 | 2
1.02 | 售前手册验证 | 卢晓益、胡歌 | 2
1.03 | 售前业务咨询 | 卢晓益、胡歌 | 2
1.04 | 售前QA | 卢晓益；刘倩文 | 2
1.05 | 售前方案 | 胡立磊 | 2
1.06 | 售前计划 | 胡立磊 | 2
1.07 | 验收标准 | 胡立磊 | 2
1.08 | 收款条件 | 胡立磊 | 2
1.09 | 销售报价 | 胡立磊 | 2
1.1 | 奖罚条款 | 胡立磊 | 2
1.11 | 销售合同 | 郑佳 | 2
1.12 | 合同归档 | 卢晓益、郑佳 | 2
2.01 | 方案需求 | 卢晓益 | 2
2.02 | 业务流程 | 卢晓益 | 2
2.03 | 数据流图 | 胡歌;肖桃；胡立磊 | 2
2.04 | 关键步骤(可选) | 暂停 | 2
2.05 | 数据字典 | 肖桃;胡歌 | 2
2.06 | 接口说明 | 肖桃;胡歌 | 2
3.01 | 项目需求发布 | 暂停 | 0
3.02 | 提交项目方案 | 暂停 | 0
3.03 | 方案评审 | 暂停 | 0
3.04 | PM任命 | 暂停 | 0
3.05 | PM任命书发布 | 暂停 | 0
3.06 | 项目奖金预提 | 刘倩文 | 2
4.01 | 环境准备 | 肖桃;张超阳 | 2
4.02 | 数据准备 | 肖桃 | 2
4.03 | Python包开发 | 杨斌；张超阳；张志 | 2
4.04 | R包开发 | 刘丹、肖桃、张欣 | 2
4.05 | 单元测试 | 张志、张超阳 | 2
4.06 | 程序开发 | 张志、肖桃、刘丹 | 2
4.07 | 集成测试 | 张超阳；胡歌 | 2
4.08 | 程序发布 | 张超阳；张志 | 2
4.09 | 撰写操作手册 | 张志；胡歌；刘倩文 | 2
4.1 | 用户培训 | 胡歌、胡立磊 | 2
4.11 | 上线辅导 | 卢晓益、张志 | 2
4.12 | 更新QA清单 | 卢晓益；刘倩文 | 2
5.01 | 项目回顾 | 胡立磊 | 2
5.02 | 撰写验收报告 | 胡立磊 | 2
5.03 | 召开验收大会 | 胡立磊 | 2
5.04 | 项目转运维 | 卢晓益 | 2

## WBS任务-胡歌
序号 | 项目代码 | 项目名称 | WBS节点代码 | WBS节点名称 |  | WBS建议负责人 | 实际负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划工时 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际工时 | 时间差异 | 工时差异 | 差异原因 | 工作标准 | 工作成果 | 状态
A0001 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.01 | 售前业务需求 | XSDD2303-001-02_1.01:人工费计提凭证_售前业务需求 | 胡立磊 | 肖桃 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 11:00 | 2H | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 11:00 | 2H | 0 | 0 | 无 | 提交业务需求文档 | 完成需求文档V1.0 | close
A0002 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.02 | 售前手册验证 | XSDD2303-001-02_1.02:人工费计提凭证_售前手册验证 | 卢晓益、胡歌
A0003 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.03 | 售前业务咨询 | XSDD2303-001-02_1.03:人工费计提凭证_售前业务咨询 | 卢晓益、胡歌
A0004 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.04 | 售前QA | XSDD2303-001-02_1.04:人工费计提凭证_售前QA | 卢晓益；刘倩文
A0005 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.05 | 售前方案 | XSDD2303-001-02_1.05:人工费计提凭证_售前方案 | 胡立磊
A0006 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.06 | 售前计划 | XSDD2303-001-02_1.06:人工费计提凭证_售前计划 | 胡立磊
A0007 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.07 | 验收标准 | XSDD2303-001-02_1.07:人工费计提凭证_验收标准 | 胡立磊
A0008 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.08 | 收款条件 | XSDD2303-001-02_1.08:人工费计提凭证_收款条件 | 胡立磊
A0009 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.09 | 销售报价 | XSDD2303-001-02_1.09:人工费计提凭证_销售报价 | 胡立磊
A0010 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.1 | 奖罚条款 | XSDD2303-001-02_1.1:人工费计提凭证_奖罚条款 | 胡立磊
A0011 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.11 | 销售合同 | XSDD2303-001-02_1.11:人工费计提凭证_销售合同 | 郑佳
A0012 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 1.12 | 合同归档 | XSDD2303-001-02_1.12:人工费计提凭证_合同归档 | 卢晓益、郑佳
A0013 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 2.01 | 方案需求 | XSDD2303-001-02_2.01:人工费计提凭证_方案需求 | 卢晓益
A0014 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 2.02 | 业务流程 | XSDD2303-001-02_2.02:人工费计提凭证_业务流程 | 卢晓益 | 卢晓益 | 2023-05-16 11:00 | 2023-05-16 14:00 | 2H | [8 empty] | open
A0015 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 2.03 | 数据流图 | XSDD2303-001-02_2.03:人工费计提凭证_数据流图 | 胡歌;肖桃；胡立磊 | 肖桃 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 11:00 | 2H | [8 empty] | open
A0016 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 2.04 | 关键步骤(可选) | XSDD2303-001-02_2.04:人工费计提凭证_关键步骤(可选) | 暂停
A0017 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 2.05 | 数据字典 | XSDD2303-001-02_2.05:人工费计提凭证_数据字典 | 肖桃;胡歌 | 肖桃;胡歌 | [11 empty] | open
A0018 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 2.06 | 接口说明 | XSDD2303-001-02_2.06:人工费计提凭证_接口说明 | 肖桃;胡歌 | 肖桃 | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 18:00 | 2H | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 18:00 | 2H | 0 | 0 | 无 | 提交接口说明 |  | open
A0019 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 3.01 | 项目需求发布 | XSDD2303-001-02_3.01:人工费计提凭证_项目需求发布 | 暂停
A0020 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 3.02 | 提交项目方案 | XSDD2303-001-02_3.02:人工费计提凭证_提交项目方案 | 暂停
A0021 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 3.03 | 方案评审 | XSDD2303-001-02_3.03:人工费计提凭证_方案评审 | 暂停
A0022 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 3.04 | PM任命 | XSDD2303-001-02_3.04:人工费计提凭证_PM任命 | 暂停
A0023 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 3.05 | PM任命书发布 | XSDD2303-001-02_3.05:人工费计提凭证_PM任命书发布 | 暂停
A0024 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 3.06 | 项目奖金预提 | XSDD2303-001-02_3.06:人工费计提凭证_项目奖金预提 | 刘倩文
A0025 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.01 | 环境准备 | XSDD2303-001-02_4.01:人工费计提凭证_环境准备 | 肖桃;张超阳
A0026 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.02 | 数据准备 | XSDD2303-001-02_4.02:人工费计提凭证_数据准备 | 肖桃 | 肖桃
A0026-1 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.02 | 数据准备-数据源,规则表，凭证模板 | XSDD2303-001-02_4.02:人工费计提凭证_数据准备-数据源,规则表，凭证模板 | 肖桃 | 肖桃
A0026-2 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.02 | 数据准备-输入记账凭证 | XSDD2303-001-02_4.02:人工费计提凭证_数据准备-输入记账凭证 | 肖桃 | 肖桃
A0027 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.03 | Python包开发 | XSDD2303-001-02_4.03:人工费计提凭证_Python包开发 | 杨斌；张超阳；张志 | 杨斌 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 18:00 | 16H | [8 empty] | open
A0027 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.03 | Python包开发 | XSDD2303-001-02_4.03:人工费计提凭证_Python包开发 | 杨斌；张超阳；张志 | 张志 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 18:00 | 16H | [8 empty] | open
A0027 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.03 | Python包开发 | XSDD2303-001-02_4.03:人工费计提凭证_Python包开发 | 杨斌；张超阳；张志 | 张超阳 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 18:00 | 16H | [8 empty] | open
A0028 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.04 | R包开发 | XSDD2303-001-02_4.04:人工费计提凭证_R包开发 | 刘丹、肖桃、张欣
A0029 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.05 | 单元测试 | XSDD2303-001-02_4.05:人工费计提凭证_单元测试 | 张志、张超阳 | 张超阳
A0030 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.06 | 程序开发 | XSDD2303-001-02_4.06:人工费计提凭证_程序开发 | 张志、肖桃、刘丹 | 肖桃
A0031 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.07 | 集成测试 | XSDD2303-001-02_4.07:人工费计提凭证_集成测试 | 张超阳；胡歌 | 张超阳
A0032 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.08 | 程序发布 | XSDD2303-001-02_4.08:人工费计提凭证_程序发布 | 张超阳；张志 | 张超阳
A0033 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.09 | 撰写操作手册 | XSDD2303-001-02_4.09:人工费计提凭证_撰写操作手册 | 张志；胡歌；刘倩文 | 刘倩文
A0034 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.1 | 用户培训 | XSDD2303-001-02_4.1:人工费计提凭证_用户培训 | 胡歌、胡立磊 | 胡歌
A0035 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.11 | 上线辅导 | XSDD2303-001-02_4.11:人工费计提凭证_上线辅导 | 卢晓益、张志 | 卢晓益
A0036 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 4.12 | 更新QA清单 | XSDD2303-001-02_4.12:人工费计提凭证_更新QA清单 | 卢晓益；刘倩文 | 刘倩文
A0037 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 5.01 | 项目回顾 | XSDD2303-001-02_5.01:人工费计提凭证_项目回顾 | 胡立磊 | 胡立磊
A0038 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 5.02 | 撰写验收报告 | XSDD2303-001-02_5.02:人工费计提凭证_撰写验收报告 | 胡立磊 | 胡立磊
A0039 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 5.03 | 召开验收大会 | XSDD2303-001-02_5.03:人工费计提凭证_召开验收大会 | 胡立磊 | 胡立磊
A0040 | XSDD2303-001-02 | 人工费计提凭证 | 5.04 | 项目转运维 | XSDD2303-001-02_5.04:人工费计提凭证_项目转运维 | 卢晓益 | 卢晓益
A0041 |  |  |  |  | _:_
A0042 |  |  |  |  | _:_
A0043 |  |  |  |  | _:_
A0044 |  |  |  |  | _:_
A0045 |  |  |  |  | _:_
A0046 |  |  |  |  | _:_
A0047 |  |  |  |  | _:_
A0048 |  |  |  |  | _:_
A0049 |  |  |  |  | _:_
A0050 |  |  |  |  | _:_
A0051 |  |  |  |  | _:_
A0052 |  |  |  |  | _:_
A0053 |  |  |  |  | _:_
A0054 |  |  |  |  | _:_
A0055 |  |  |  |  | _:_
A0056 |  |  |  |  | _:_
A0057 |  |  |  |  | _:_
A0058 |  |  |  |  | _:_
A0059 |  |  |  |  | _:_
A0060 |  |  |  |  | _:_
A0061 |  |  |  |  | _:_
A0062 |  |  |  |  | _:_
A0063 |  |  |  |  | _:_
A0064 |  |  |  |  | _:_
A0065 |  |  |  |  | _:_
A0066 |  |  |  |  | _:_
A0067 |  |  |  |  | _:_
A0068 |  |  |  |  | _:_
A0069 |  |  |  |  | _:_
A0070 |  |  |  |  | _:_
A0071 |  |  |  |  | _:_
A0072 |  |  |  |  | _:_
A0073 |  |  |  |  | _:_
A0074 |  |  |  |  | _:_
A0075 |  |  |  |  | _:_
A0076 |  |  |  |  | _:_
A0077 |  |  |  |  | _:_
A0078 |  |  |  |  | _:_
A0079 |  |  |  |  | _:_
A0080 |  |  |  |  | _:_
A0081 |  |  |  |  | _:_
A0082 |  |  |  |  | _:_
A0083 |  |  |  |  | _:_
A0084 |  |  |  |  | _:_
A0085 |  |  |  |  | _:_
A0086 |  |  |  |  | _:_
A0087 |  |  |  |  | _:_
A0088 |  |  |  |  | _:_
A0089 |  |  |  |  | _:_
A0090 |  |  |  |  | _:_
A0091 |  |  |  |  | _:_
A0092 |  |  |  |  | _:_
A0093 |  |  |  |  | _:_
A0094 |  |  |  |  | _:_
A0095 |  |  |  |  | _:_
A0096 |  |  |  |  | _:_
A0097 |  |  |  |  | _:_
A0098 |  |  |  |  | _:_
A0099 |  |  |  |  | _:_
A0100 |  |  |  |  | _:_
A0101 |  |  |  |  | _:_
A0102 |  |  |  |  | _:_
A0103 |  |  |  |  | _:_
A0104 |  |  |  |  | _:_
A0105 |  |  |  |  | _:_
A0106 |  |  |  |  | _:_
A0107 |  |  |  |  | _:_
A0108 |  |  |  |  | _:_
A0109 |  |  |  |  | _:_
A0110 |  |  |  |  | _:_
A0111 |  |  |  |  | _:_
A0112 |  |  |  |  | _:_
A0113 |  |  |  |  | _:_
A0114 |  |  |  |  | _:_
A0115 |  |  |  |  | _:_
A0116 |  |  |  |  | _:_
A0117 |  |  |  |  | _:_
A0118 |  |  |  |  | _:_
A0119 |  |  |  |  | _:_
A0120 |  |  |  |  | _:_
A0121 |  |  |  |  | _:_
A0122 |  |  |  |  | _:_
A0123 |  |  |  |  | _:_
A0124 |  |  |  |  | _:_
A0125 |  |  |  |  | _:_
A0126 |  |  |  |  | _:_
A0127 |  |  |  |  | _:_
A0128 |  |  |  |  | _:_
A0129 |  |  |  |  | _:_
A0130 |  |  |  |  | _:_
A0131 |  |  |  |  | _:_
A0132 |  |  |  |  | _:_
A0133 |  |  |  |  | _:_
A0134 |  |  |  |  | _:_
A0135 |  |  |  |  | _:_
A0136 |  |  |  |  | _:_
A0137 |  |  |  |  | _:_
A0138 |  |  |  |  | _:_
A0139 |  |  |  |  | _:_
A0140 |  |  |  |  | _:_
A0141 |  |  |  |  | _:_
A0142 |  |  |  |  | _:_
A0143 |  |  |  |  | _:_
A0144 |  |  |  |  | _:_
A0145 |  |  |  |  | _:_
A0146 |  |  |  |  | _:_
A0147 |  |  |  |  | _:_
A0148 |  |  |  |  | _:_
A0149 |  |  |  |  | _:_
A0150 |  |  |  |  | _:_
A0151 |  |  |  |  | _:_
A0152 |  |  |  |  | _:_
A0153 |  |  |  |  | _:_
A0154 |  |  |  |  | _:_
A0155 |  |  |  |  | _:_
A0156 |  |  |  |  | _:_
A0157 |  |  |  |  | _:_
A0158 |  |  |  |  | _:_
A0159 |  |  |  |  | _:_
A0160 |  |  |  |  | _:_
A0161 |  |  |  |  | _:_
A0162 |  |  |  |  | _:_
A0163 |  |  |  |  | _:_
A0164 |  |  |  |  | _:_
A0165 |  |  |  |  | _:_
A0166 |  |  |  |  | _:_
A0167 |  |  |  |  | _:_
A0168 |  |  |  |  | _:_
A0169 |  |  |  |  | _:_
A0170 |  |  |  |  | _:_
A0171 |  |  |  |  | _:_
A0172 |  |  |  |  | _:_
A0173 |  |  |  |  | _:_
A0174 |  |  |  |  | _:_
A0175 |  |  |  |  | _:_
A0176 |  |  |  |  | _:_
A0177 |  |  |  |  | _:_
A0178 |  |  |  |  | _:_
A0179 |  |  |  |  | _:_
A0180 |  |  |  |  | _:_
A0181 |  |  |  |  | _:_
A0182 |  |  |  |  | _:_
A0183 |  |  |  |  | _:_
A0184 |  |  |  |  | _:_
A0185 |  |  |  |  | _:_
A0186 |  |  |  |  | _:_
A0187 |  |  |  |  | _:_
A0188 |  |  |  |  | _:_
A0189 |  |  |  |  | _:_
A0190 |  |  |  |  | _:_
A0191 |  |  |  |  | _:_
A0192 |  |  |  |  | _:_
A0193 |  |  |  |  | _:_
A0194 |  |  |  |  | _:_
A0195 |  |  |  |  | _:_
A0196 |  |  |  |  | _:_
A0197 |  |  |  |  | _:_
A0198 |  |  |  |  | _:_
A0199 |  |  |  |  | _:_
A0200 |  |  |  |  | _:_
A0201 |  |  |  |  | _:_
A0202 |  |  |  |  | _:_
A0203 |  |  |  |  | _:_
A0204 |  |  |  |  | _:_
A0205 |  |  |  |  | _:_
A0206 |  |  |  |  | _:_
A0207 |  |  |  |  | _:_
A0208 |  |  |  |  | _:_
A0209 |  |  |  |  | _:_
A0210 |  |  |  |  | _:_
A0211 |  |  |  |  | _:_
A0212 |  |  |  |  | _:_
A0213 |  |  |  |  | _:_
A0214 |  |  |  |  | _:_
A0215 |  |  |  |  | _:_
A0216 |  |  |  |  | _:_
A0217 |  |  |  |  | _:_
A0218 |  |  |  |  | _:_
A0219 |  |  |  |  | _:_
A0220 |  |  |  |  | _:_
A0221 |  |  |  |  | _:_
A0222 |  |  |  |  | _:_
A0223 |  |  |  |  | _:_
A0224 |  |  |  |  | _:_
A0225 |  |  |  |  | _:_
A0226 |  |  |  |  | _:_
A0227 |  |  |  |  | _:_
A0228 |  |  |  |  | _:_
A0229 |  |  |  |  | _:_
A0230 |  |  |  |  | _:_
A0231 |  |  |  |  | _:_
A0232 |  |  |  |  | _:_
A0233 |  |  |  |  | _:_
A0234 |  |  |  |  | _:_
A0235 |  |  |  |  | _:_
A0236 |  |  |  |  | _:_
A0237 |  |  |  |  | _:_
A0238 |  |  |  |  | _:_
A0239 |  |  |  |  | _:_
A0240 |  |  |  |  | _:_
A0241 |  |  |  |  | _:_
A0242 |  |  |  |  | _:_
A0243 |  |  |  |  | _:_
A0244 |  |  |  |  | _:_
A0245 |  |  |  |  | _:_
A0246 |  |  |  |  | _:_
A0247 |  |  |  |  | _:_
A0248 |  |  |  |  | _:_
A0249 |  |  |  |  | _:_
A0250 |  |  |  |  | _:_
A0251 |  |  |  |  | _:_
A0252 |  |  |  |  | _:_
A0253 |  |  |  |  | _:_
A0254 |  |  |  |  | _:_
A0255 |  |  |  |  | _:_
A0256 |  |  |  |  | _:_
A0257 |  |  |  |  | _:_
A0258 |  |  |  |  | _:_
A0259 |  |  |  |  | _:_
A0260 |  |  |  |  | _:_
A0261 |  |  |  |  | _:_
A0262 |  |  |  |  | _:_
A0263 |  |  |  |  | _:_
A0264 |  |  |  |  | _:_
A0265 |  |  |  |  | _:_
A0266 |  |  |  |  | _:_
A0267 |  |  |  |  | _:_
A0268 |  |  |  |  | _:_
A0269 |  |  |  |  | _:_
A0270 |  |  |  |  | _:_
A0271 |  |  |  |  | _:_
A0272 |  |  |  |  | _:_
A0273 |  |  |  |  | _:_
A0274 |  |  |  |  | _:_
A0275 |  |  |  |  | _:_
A0276 |  |  |  |  | _:_
A0277 |  |  |  |  | _:_
A0278 |  |  |  |  | _:_
A0279 |  |  |  |  | _:_
A0280 |  |  |  |  | _:_
A0281 |  |  |  |  | _:_
A0282 |  |  |  |  | _:_
A0283 |  |  |  |  | _:_
A0284 |  |  |  |  | _:_
A0285 |  |  |  |  | _:_
A0286 |  |  |  |  | _:_
A0287 |  |  |  |  | _:_
A0288 |  |  |  |  | _:_
A0289 |  |  |  |  | _:_
A0290 |  |  |  |  | _:_
A0291 |  |  |  |  | _:_
A0292 |  |  |  |  | _:_
A0293 |  |  |  |  | _:_
A0294 |  |  |  |  | _:_
A0295 |  |  |  |  | _:_
A0296 |  |  |  |  | _:_
A0297 |  |  |  |  | _:_
A0298 |  |  |  |  | _:_
A0299 |  |  |  |  | _:_
A0300 |  |  |  |  | _:_
A0301 |  |  |  |  | _:_
A0302 |  |  |  |  | _:_
A0303 |  |  |  |  | _:_
A0304 |  |  |  |  | _:_
A0305 |  |  |  |  | _:_
A0306 |  |  |  |  | _:_
A0307 |  |  |  |  | _:_
A0308 |  |  |  |  | _:_
A0309 |  |  |  |  | _:_
A0310 |  |  |  |  | _:_
A0311 |  |  |  |  | _:_
A0312 |  |  |  |  | _:_
A0313 |  |  |  |  | _:_
A0314 |  |  |  |  | _:_
A0315 |  |  |  |  | _:_
A0316 |  |  |  |  | _:_
A0317 |  |  |  |  | _:_
A0318 |  |  |  |  | _:_
A0319 |  |  |  |  | _:_
A0320 |  |  |  |  | _:_
A0321 |  |  |  |  | _:_
A0322 |  |  |  |  | _:_
A0323 |  |  |  |  | _:_
A0324 |  |  |  |  | _:_
A0325 |  |  |  |  | _:_
A0326 |  |  |  |  | _:_
A0327 |  |  |  |  | _:_
A0328 |  |  |  |  | _:_
A0329 |  |  |  |  | _:_
A0330 |  |  |  |  | _:_
A0331 |  |  |  |  | _:_
A0332 |  |  |  |  | _:_
A0333 |  |  |  |  | _:_
A0334 |  |  |  |  | _:_
A0335 |  |  |  |  | _:_
A0336 |  |  |  |  | _:_
A0337 |  |  |  |  | _:_
A0338 |  |  |  |  | _:_
A0339 |  |  |  |  | _:_
A0340 |  |  |  |  | _:_
A0341 |  |  |  |  | _:_
A0342 |  |  |  |  | _:_
A0343 |  |  |  |  | _:_
A0344 |  |  |  |  | _:_
A0345 |  |  |  |  | _:_
A0346 |  |  |  |  | _:_
A0347 |  |  |  |  | _:_
A0348 |  |  |  |  | _:_
A0349 |  |  |  |  | _:_
A0350 |  |  |  |  | _:_
A0351 |  |  |  |  | _:_
A0352 |  |  |  |  | _:_
A0353 |  |  |  |  | _:_
A0354 |  |  |  |  | _:_
A0355 |  |  |  |  | _:_
A0356 |  |  |  |  | _:_
A0357 |  |  |  |  | _:_
A0358 |  |  |  |  | _:_
A0359 |  |  |  |  | _:_
A0360 |  |  |  |  | _:_
A0361 |  |  |  |  | _:_
A0362 |  |  |  |  | _:_
A0363 |  |  |  |  | _:_
A0364 |  |  |  |  | _:_
A0365 |  |  |  |  | _:_
A0366 |  |  |  |  | _:_
A0367 |  |  |  |  | _:_
A0368 |  |  |  |  | _:_
A0369 |  |  |  |  | _:_
A0370 |  |  |  |  | _:_
A0371 |  |  |  |  | _:_
A0372 |  |  |  |  | _:_
A0373 |  |  |  |  | _:_
A0374 |  |  |  |  | _:_
A0375 |  |  |  |  | _:_
A0376 |  |  |  |  | _:_
A0377 |  |  |  |  | _:_
A0378 |  |  |  |  | _:_
A0379 |  |  |  |  | _:_
A0380 |  |  |  |  | _:_
A0381 |  |  |  |  | _:_
A0382 |  |  |  |  | _:_
A0383 |  |  |  |  | _:_
A0384 |  |  |  |  | _:_
A0385 |  |  |  |  | _:_
A0386 |  |  |  |  | _:_
A0387 |  |  |  |  | _:_
A0388 |  |  |  |  | _:_
A0389 |  |  |  |  | _:_
A0390 |  |  |  |  | _:_
A0391 |  |  |  |  | _:_
A0392 |  |  |  |  | _:_
A0393 |  |  |  |  | _:_
A0394 |  |  |  |  | _:_
A0395 |  |  |  |  | _:_
A0396 |  |  |  |  | _:_
A0397 |  |  |  |  | _:_
A0398 |  |  |  |  | _:_
A0399 |  |  |  |  | _:_
A0400 |  |  |  |  | _:_
A0401 |  |  |  |  | _:_
A0402 |  |  |  |  | _:_
A0403 |  |  |  |  | _:_
A0404 |  |  |  |  | _:_
A0405 |  |  |  |  | _:_
A0406 |  |  |  |  | _:_
A0407 |  |  |  |  | _:_
A0408 |  |  |  |  | _:_
A0409 |  |  |  |  | _:_
A0410 |  |  |  |  | _:_
A0411 |  |  |  |  | _:_
A0412 |  |  |  |  | _:_
A0413 |  |  |  |  | _:_
A0414 |  |  |  |  | _:_
A0415 |  |  |  |  | _:_
A0416 |  |  |  |  | _:_
A0417 |  |  |  |  | _:_
A0418 |  |  |  |  | _:_
A0419 |  |  |  |  | _:_
A0420 |  |  |  |  | _:_
A0421 |  |  |  |  | _:_
A0422 |  |  |  |  | _:_
A0423 |  |  |  |  | _:_
A0424 |  |  |  |  | _:_
A0425 |  |  |  |  | _:_
A0426 |  |  |  |  | _:_
A0427 |  |  |  |  | _:_
A0428 |  |  |  |  | _:_
A0429 |  |  |  |  | _:_
A0430 |  |  |  |  | _:_
A0431 |  |  |  |  | _:_
A0432 |  |  |  |  | _:_
A0433 |  |  |  |  | _:_
A0434 |  |  |  |  | _:_
A0435 |  |  |  |  | _:_
A0436 |  |  |  |  | _:_
A0437 |  |  |  |  | _:_
A0438 |  |  |  |  | _:_
A0439 |  |  |  |  | _:_
A0440 |  |  |  |  | _:_
A0441 |  |  |  |  | _:_
A0442 |  |  |  |  | _:_
A0443 |  |  |  |  | _:_
A0444 |  |  |  |  | _:_
A0445 |  |  |  |  | _:_
A0446 |  |  |  |  | _:_
A0447 |  |  |  |  | _:_
A0448 |  |  |  |  | _:_
A0449 |  |  |  |  | _:_
A0450 |  |  |  |  | _:_
A0451 |  |  |  |  | _:_
A0452 |  |  |  |  | _:_
A0453 |  |  |  |  | _:_
A0454 |  |  |  |  | _:_
A0455 |  |  |  |  | _:_
A0456 |  |  |  |  | _:_
A0457 |  |  |  |  | _:_
A0458 |  |  |  |  | _:_
A0459 |  |  |  |  | _:_
A0460 |  |  |  |  | _:_
A0461 |  |  |  |  | _:_
A0462 |  |  |  |  | _:_
A0463 |  |  |  |  | _:_
A0464 |  |  |  |  | _:_
A0465 |  |  |  |  | _:_
A0466 |  |  |  |  | _:_
A0467 |  |  |  |  | _:_
A0468 |  |  |  |  | _:_
A0469 |  |  |  |  | _:_
A0470 |  |  |  |  | _:_
A0471 |  |  |  |  | _:_
A0472 |  |  |  |  | _:_
A0473 |  |  |  |  | _:_
A0474 |  |  |  |  | _:_
A0475 |  |  |  |  | _:_
A0476 |  |  |  |  | _:_
A0477 |  |  |  |  | _:_
A0478 |  |  |  |  | _:_
A0479 |  |  |  |  | _:_
A0480 |  |  |  |  | _:_
A0481 |  |  |  |  | _:_
A0482 |  |  |  |  | _:_
A0483 |  |  |  |  | _:_
A0484 |  |  |  |  | _:_
A0485 |  |  |  |  | _:_
A0486 |  |  |  |  | _:_
A0487 |  |  |  |  | _:_
A0488 |  |  |  |  | _:_
A0489 |  |  |  |  | _:_
A0490 |  |  |  |  | _:_
A0491 |  |  |  |  | _:_
A0492 |  |  |  |  | _:_
A0493 |  |  |  |  | _:_
A0494 |  |  |  |  | _:_
A0495 |  |  |  |  | _:_
A0496 |  |  |  |  | _:_
A0497 |  |  |  |  | _:_
A0498 |  |  |  |  | _:_
A0499 |  |  |  |  | _:_
A0500 |  |  |  |  | _:_
A0501 |  |  |  |  | _:_
A0502 |  |  |  |  | _:_
A0503 |  |  |  |  | _:_
A0504 |  |  |  |  | _:_
A0505 |  |  |  |  | _:_
A0506 |  |  |  |  | _:_
A0507 |  |  |  |  | _:_
A0508 |  |  |  |  | _:_
A0509 |  |  |  |  | _:_
A0510 |  |  |  |  | _:_
A0511 |  |  |  |  | _:_
A0512 |  |  |  |  | _:_
A0513 |  |  |  |  | _:_
A0514 |  |  |  |  | _:_
A0515 |  |  |  |  | _:_
A0516 |  |  |  |  | _:_
A0517 |  |  |  |  | _:_
A0518 |  |  |  |  | _:_
A0519 |  |  |  |  | _:_
A0520 |  |  |  |  | _:_
A0521 |  |  |  |  | _:_
A0522 |  |  |  |  | _:_
A0523 |  |  |  |  | _:_
A0524 |  |  |  |  | _:_
A0525 |  |  |  |  | _:_
A0526 |  |  |  |  | _:_
A0527 |  |  |  |  | _:_
A0528 |  |  |  |  | _:_
A0529 |  |  |  |  | _:_
A0530 |  |  |  |  | _:_
A0531 |  |  |  |  | _:_
A0532 |  |  |  |  | _:_
A0533 |  |  |  |  | _:_
A0534 |  |  |  |  | _:_
A0535 |  |  |  |  | _:_
A0536 |  |  |  |  | _:_
A0537 |  |  |  |  | _:_
A0538 |  |  |  |  | _:_
A0539 |  |  |  |  | _:_
A0540 |  |  |  |  | _:_
A0541 |  |  |  |  | _:_
A0542 |  |  |  |  | _:_
A0543 |  |  |  |  | _:_
A0544 |  |  |  |  | _:_
A0545 |  |  |  |  | _:_
A0546 |  |  |  |  | _:_
A0547 |  |  |  |  | _:_
A0548 |  |  |  |  | _:_
A0549 |  |  |  |  | _:_
A0550 |  |  |  |  | _:_
A0551 |  |  |  |  | _:_
A0552 |  |  |  |  | _:_
A0553 |  |  |  |  | _:_
A0554 |  |  |  |  | _:_
A0555 |  |  |  |  | _:_
A0556 |  |  |  |  | _:_
A0557 |  |  |  |  | _:_
A0558 |  |  |  |  | _:_
A0559 |  |  |  |  | _:_
A0560 |  |  |  |  | _:_
A0561 |  |  |  |  | _:_
A0562 |  |  |  |  | _:_
A0563 |  |  |  |  | _:_
A0564 |  |  |  |  | _:_
A0565 |  |  |  |  | _:_
A0566 |  |  |  |  | _:_
A0567 |  |  |  |  | _:_
A0568 |  |  |  |  | _:_
A0569 |  |  |  |  | _:_
A0570 |  |  |  |  | _:_
A0571 |  |  |  |  | _:_
A0572 |  |  |  |  | _:_
A0573 |  |  |  |  | _:_
A0574 |  |  |  |  | _:_
A0575 |  |  |  |  | _:_
A0576 |  |  |  |  | _:_
A0577 |  |  |  |  | _:_
A0578 |  |  |  |  | _:_
A0579 |  |  |  |  | _:_
A0580 |  |  |  |  | _:_
A0581 |  |  |  |  | _:_
A0582 |  |  |  |  | _:_
A0583 |  |  |  |  | _:_
A0584 |  |  |  |  | _:_
A0585 |  |  |  |  | _:_
A0586 |  |  |  |  | _:_
A0587 |  |  |  |  | _:_
A0588 |  |  |  |  | _:_
A0589 |  |  |  |  | _:_
A0590 |  |  |  |  | _:_
A0591 |  |  |  |  | _:_
A0592 |  |  |  |  | _:_
A0593 |  |  |  |  | _:_
A0594 |  |  |  |  | _:_
A0595 |  |  |  |  | _:_
A0596 |  |  |  |  | _:_
A0597 |  |  |  |  | _:_
A0598 |  |  |  |  | _:_
A0599 |  |  |  |  | _:_
A0600 |  |  |  |  | _:_
A0601 |  |  |  |  | _:_
A0602 |  |  |  |  | _:_
A0603 |  |  |  |  | _:_
A0604 |  |  |  |  | _:_
A0605 |  |  |  |  | _:_
A0606 |  |  |  |  | _:_
A0607 |  |  |  |  | _:_
A0608 |  |  |  |  | _:_
A0609 |  |  |  |  | _:_
A0610 |  |  |  |  | _:_
A0611 |  |  |  |  | _:_
A0612 |  |  |  |  | _:_
A0613 |  |  |  |  | _:_
A0614 |  |  |  |  | _:_
A0615 |  |  |  |  | _:_
A0616 |  |  |  |  | _:_
A0617 |  |  |  |  | _:_
A0618 |  |  |  |  | _:_
A0619 |  |  |  |  | _:_
A0620 |  |  |  |  | _:_
A0621 |  |  |  |  | _:_
A0622 |  |  |  |  | _:_
A0623 |  |  |  |  | _:_
A0624 |  |  |  |  | _:_
A0625 |  |  |  |  | _:_
A0626 |  |  |  |  | _:_
A0627 |  |  |  |  | _:_
A0628 |  |  |  |  | _:_
A0629 |  |  |  |  | _:_
A0630 |  |  |  |  | _:_
A0631 |  |  |  |  | _:_
A0632 |  |  |  |  | _:_
A0633 |  |  |  |  | _:_
A0634 |  |  |  |  | _:_
A0635 |  |  |  |  | _:_
A0636 |  |  |  |  | _:_
A0637 |  |  |  |  | _:_
A0638 |  |  |  |  | _:_
A0639 |  |  |  |  | _:_
A0640 |  |  |  |  | _:_
A0641 |  |  |  |  | _:_
A0642 |  |  |  |  | _:_
A0643 |  |  |  |  | _:_
A0644 |  |  |  |  | _:_
A0645 |  |  |  |  | _:_
A0646 |  |  |  |  | _:_
A0647 |  |  |  |  | _:_
A0648 |  |  |  |  | _:_
A0649 |  |  |  |  | _:_
A0650 |  |  |  |  | _:_
A0651 |  |  |  |  | _:_
A0652 |  |  |  |  | _:_
A0653 |  |  |  |  | _:_
A0654 |  |  |  |  | _:_
A0655 |  |  |  |  | _:_
A0656 |  |  |  |  | _:_
A0657 |  |  |  |  | _:_
A0658 |  |  |  |  | _:_
A0659 |  |  |  |  | _:_
A0660 |  |  |  |  | _:_
A0661 |  |  |  |  | _:_
A0662 |  |  |  |  | _:_
A0663 |  |  |  |  | _:_
A0664 |  |  |  |  | _:_
A0665 |  |  |  |  | _:_
A0666 |  |  |  |  | _:_
A0667 |  |  |  |  | _:_
A0668 |  |  |  |  | _:_
A0669 |  |  |  |  | _:_
A0670 |  |  |  |  | _:_
A0671 |  |  |  |  | _:_
A0672 |  |  |  |  | _:_
A0673 |  |  |  |  | _:_
A0674 |  |  |  |  | _:_
A0675 |  |  |  |  | _:_
A0676 |  |  |  |  | _:_
A0677 |  |  |  |  | _:_
A0678 |  |  |  |  | _:_
A0679 |  |  |  |  | _:_
A0680 |  |  |  |  | _:_
A0681 |  |  |  |  | _:_
A0682 |  |  |  |  | _:_
A0683 |  |  |  |  | _:_
A0684 |  |  |  |  | _:_
A0685 |  |  |  |  | _:_
A0686 |  |  |  |  | _:_
A0687 |  |  |  |  | _:_
A0688 |  |  |  |  | _:_
A0689 |  |  |  |  | _:_
A0690 |  |  |  |  | _:_
A0691 |  |  |  |  | _:_
A0692 |  |  |  |  | _:_
A0693 |  |  |  |  | _:_
A0694 |  |  |  |  | _:_
A0695 |  |  |  |  | _:_
A0696 |  |  |  |  | _:_
A0697 |  |  |  |  | _:_
A0698 |  |  |  |  | _:_
A0699 |  |  |  |  | _:_
A0700 |  |  |  |  | _:_
A0701 |  |  |  |  | _:_
A0702 |  |  |  |  | _:_
A0703 |  |  |  |  | _:_
A0704 |  |  |  |  | _:_
A0705 |  |  |  |  | _:_
A0706 |  |  |  |  | _:_
A0707 |  |  |  |  | _:_
A0708 |  |  |  |  | _:_
A0709 |  |  |  |  | _:_
A0710 |  |  |  |  | _:_
A0711 |  |  |  |  | _:_
A0712 |  |  |  |  | _:_
A0713 |  |  |  |  | _:_
A0714 |  |  |  |  | _:_
A0715 |  |  |  |  | _:_
A0716 |  |  |  |  | _:_
A0717 |  |  |  |  | _:_
A0718 |  |  |  |  | _:_
A0719 |  |  |  |  | _:_
A0720 |  |  |  |  | _:_
A0721 |  |  |  |  | _:_
A0722 |  |  |  |  | _:_
A0723 |  |  |  |  | _:_
A0724 |  |  |  |  | _:_
A0725 |  |  |  |  | _:_
A0726 |  |  |  |  | _:_
A0727 |  |  |  |  | _:_
A0728 |  |  |  |  | _:_
A0729 |  |  |  |  | _:_
A0730 |  |  |  |  | _:_
A0731 |  |  |  |  | _:_
A0732 |  |  |  |  | _:_
A0733 |  |  |  |  | _:_
A0734 |  |  |  |  | _:_
A0735 |  |  |  |  | _:_
A0736 |  |  |  |  | _:_
A0737 |  |  |  |  | _:_
A0738 |  |  |  |  | _:_
A0739 |  |  |  |  | _:_
A0740 |  |  |  |  | _:_
A0741 |  |  |  |  | _:_
A0742 |  |  |  |  | _:_
A0743 |  |  |  |  | _:_
A0744 |  |  |  |  | _:_
A0745 |  |  |  |  | _:_
A0746 |  |  |  |  | _:_
A0747 |  |  |  |  | _:_
A0748 |  |  |  |  | _:_
A0749 |  |  |  |  | _:_
A0750 |  |  |  |  | _:_
A0751 |  |  |  |  | _:_
A0752 |  |  |  |  | _:_
A0753 |  |  |  |  | _:_
A0754 |  |  |  |  | _:_
A0755 |  |  |  |  | _:_
A0756 |  |  |  |  | _:_
A0757 |  |  |  |  | _:_
A0758 |  |  |  |  | _:_
A0759 |  |  |  |  | _:_
A0760 |  |  |  |  | _:_
A0761 |  |  |  |  | _:_
A0762 |  |  |  |  | _:_
A0763 |  |  |  |  | _:_
A0764 |  |  |  |  | _:_
A0765 |  |  |  |  | _:_
A0766 |  |  |  |  | _:_
A0767 |  |  |  |  | _:_
A0768 |  |  |  |  | _:_
A0769 |  |  |  |  | _:_
A0770 |  |  |  |  | _:_
A0771 |  |  |  |  | _:_
A0772 |  |  |  |  | _:_
A0773 |  |  |  |  | _:_
A0774 |  |  |  |  | _:_
A0775 |  |  |  |  | _:_
A0776 |  |  |  |  | _:_
A0777 |  |  |  |  | _:_
A0778 |  |  |  |  | _:_
A0779 |  |  |  |  | _:_
A0780 |  |  |  |  | _:_
A0781 |  |  |  |  | _:_
A0782 |  |  |  |  | _:_
A0783 |  |  |  |  | _:_
A0784 |  |  |  |  | _:_
A0785 |  |  |  |  | _:_
A0786 |  |  |  |  | _:_
A0787 |  |  |  |  | _:_
A0788 |  |  |  |  | _:_
A0789 |  |  |  |  | _:_
A0790 |  |  |  |  | _:_
A0791 |  |  |  |  | _:_
A0792 |  |  |  |  | _:_
A0793 |  |  |  |  | _:_
A0794 |  |  |  |  | _:_
A0795 |  |  |  |  | _:_
A0796 |  |  |  |  | _:_
A0797 |  |  |  |  | _:_
A0798 |  |  |  |  | _:_
A0799 |  |  |  |  | _:_
A0800 |  |  |  |  | _:_
A0801 |  |  |  |  | _:_
A0802 |  |  |  |  | _:_
A0803 |  |  |  |  | _:_
A0804 |  |  |  |  | _:_
A0805 |  |  |  |  | _:_
A0806 |  |  |  |  | _:_
A0807 |  |  |  |  | _:_
A0808 |  |  |  |  | _:_
A0809 |  |  |  |  | _:_
A0810 |  |  |  |  | _:_
A0811 |  |  |  |  | _:_
A0812 |  |  |  |  | _:_
A0813 |  |  |  |  | _:_
A0814 |  |  |  |  | _:_
A0815 |  |  |  |  | _:_
A0816 |  |  |  |  | _:_
A0817 |  |  |  |  | _:_
A0818 |  |  |  |  | _:_
A0819 |  |  |  |  | _:_
A0820 |  |  |  |  | _:_
A0821 |  |  |  |  | _:_
A0822 |  |  |  |  | _:_
A0823 |  |  |  |  | _:_
A0824 |  |  |  |  | _:_
A0825 |  |  |  |  | _:_
A0826 |  |  |  |  | _:_
A0827 |  |  |  |  | _:_
A0828 |  |  |  |  | _:_
A0829 |  |  |  |  | _:_
A0830 |  |  |  |  | _:_
A0831 |  |  |  |  | _:_
A0832 |  |  |  |  | _:_
A0833 |  |  |  |  | _:_
A0834 |  |  |  |  | _:_
A0835 |  |  |  |  | _:_
A0836 |  |  |  |  | _:_
A0837 |  |  |  |  | _:_
A0838 |  |  |  |  | _:_
A0839 |  |  |  |  | _:_
A0840 |  |  |  |  | _:_
A0841 |  |  |  |  | _:_
A0842 |  |  |  |  | _:_
A0843 |  |  |  |  | _:_
A0844 |  |  |  |  | _:_
A0845 |  |  |  |  | _:_
A0846 |  |  |  |  | _:_
A0847 |  |  |  |  | _:_
A0848 |  |  |  |  | _:_
A0849 |  |  |  |  | _:_
A0850 |  |  |  |  | _:_
A0851 |  |  |  |  | _:_
A0852 |  |  |  |  | _:_
A0853 |  |  |  |  | _:_
A0854 |  |  |  |  | _:_
A0855 |  |  |  |  | _:_
A0856 |  |  |  |  | _:_
A0857 |  |  |  |  | _:_
A0858 |  |  |  |  | _:_
A0859 |  |  |  |  | _:_
A0860 |  |  |  |  | _:_
A0861 |  |  |  |  | _:_
A0862 |  |  |  |  | _:_
A0863 |  |  |  |  | _:_
A0864 |  |  |  |  | _:_
A0865 |  |  |  |  | _:_
A0866 |  |  |  |  | _:_
A0867 |  |  |  |  | _:_
A0868 |  |  |  |  | _:_
A0869 |  |  |  |  | _:_
A0870 |  |  |  |  | _:_
A0871 |  |  |  |  | _:_
A0872 |  |  |  |  | _:_
A0873 |  |  |  |  | _:_
A0874 |  |  |  |  | _:_
A0875 |  |  |  |  | _:_
A0876 |  |  |  |  | _:_
A0877 |  |  |  |  | _:_
A0878 |  |  |  |  | _:_
A0879 |  |  |  |  | _:_
A0880 |  |  |  |  | _:_
A0881 |  |  |  |  | _:_
A0882 |  |  |  |  | _:_
A0883 |  |  |  |  | _:_
A0884 |  |  |  |  | _:_
A0885 |  |  |  |  | _:_
A0886 |  |  |  |  | _:_
A0887 |  |  |  |  | _:_
A0888 |  |  |  |  | _:_
A0889 |  |  |  |  | _:_
A0890 |  |  |  |  | _:_
A0891 |  |  |  |  | _:_
A0892 |  |  |  |  | _:_
A0893 |  |  |  |  | _:_
A0894 |  |  |  |  | _:_
A0895 |  |  |  |  | _:_
A0896 |  |  |  |  | _:_
A0897 |  |  |  |  | _:_
A0898 |  |  |  |  | _:_
A0899 |  |  |  |  | _:_
A0900 |  |  |  |  | _:_
A0901 |  |  |  |  | _:_
A0902 |  |  |  |  | _:_
A0903 |  |  |  |  | _:_
A0904 |  |  |  |  | _:_
A0905 |  |  |  |  | _:_
A0906 |  |  |  |  | _:_
A0907 |  |  |  |  | _:_
A0908 |  |  |  |  | _:_
A0909 |  |  |  |  | _:_
A0910 |  |  |  |  | _:_
A0911 |  |  |  |  | _:_
A0912 |  |  |  |  | _:_
A0913 |  |  |  |  | _:_
A0914 |  |  |  |  | _:_
A0915 |  |  |  |  | _:_
A0916 |  |  |  |  | _:_
A0917 |  |  |  |  | _:_
A0918 |  |  |  |  | _:_
A0919 |  |  |  |  | _:_
A0920 |  |  |  |  | _:_
A0921 |  |  |  |  | _:_
A0922 |  |  |  |  | _:_
A0923 |  |  |  |  | _:_
A0924 |  |  |  |  | _:_
A0925 |  |  |  |  | _:_
A0926 |  |  |  |  | _:_
A0927 |  |  |  |  | _:_
A0928 |  |  |  |  | _:_
A0929 |  |  |  |  | _:_
A0930 |  |  |  |  | _:_
A0931 |  |  |  |  | _:_
A0932 |  |  |  |  | _:_
A0933 |  |  |  |  | _:_
A0934 |  |  |  |  | _:_
A0935 |  |  |  |  | _:_
A0936 |  |  |  |  | _:_
A0937 |  |  |  |  | _:_
A0938 |  |  |  |  | _:_
A0939 |  |  |  |  | _:_
A0940 |  |  |  |  | _:_
A0941 |  |  |  |  | _:_
A0942 |  |  |  |  | _:_
A0943 |  |  |  |  | _:_
A0944 |  |  |  |  | _:_
A0945 |  |  |  |  | _:_
A0946 |  |  |  |  | _:_
A0947 |  |  |  |  | _:_
A0948 |  |  |  |  | _:_
A0949 |  |  |  |  | _:_
A0950 |  |  |  |  | _:_
A0951 |  |  |  |  | _:_
A0952 |  |  |  |  | _:_
A0953 |  |  |  |  | _:_
A0954 |  |  |  |  | _:_
A0955 |  |  |  |  | _:_
A0956 |  |  |  |  | _:_
A0957 |  |  |  |  | _:_
A0958 |  |  |  |  | _:_
A0959 |  |  |  |  | _:_
A0960 |  |  |  |  | _:_
A0961 |  |  |  |  | _:_
A0962 |  |  |  |  | _:_
A0963 |  |  |  |  | _:_
A0964 |  |  |  |  | _:_
A0965 |  |  |  |  | _:_
A0966 |  |  |  |  | _:_
A0967 |  |  |  |  | _:_
A0968 |  |  |  |  | _:_
A0969 |  |  |  |  | _:_
A0970 |  |  |  |  | _:_
A0971 |  |  |  |  | _:_
A0972 |  |  |  |  | _:_
A0973 |  |  |  |  | _:_
A0974 |  |  |  |  | _:_
A0975 |  |  |  |  | _:_
A0976 |  |  |  |  | _:_
A0977 |  |  |  |  | _:_
A0978 |  |  |  |  | _:_
A0979 |  |  |  |  | _:_
A0980 |  |  |  |  | _:_
A0981 |  |  |  |  | _:_
A0982 |  |  |  |  | _:_
A0983 |  |  |  |  | _:_
A0984 |  |  |  |  | _:_
A0985 |  |  |  |  | _:_
A0986 |  |  |  |  | _:_
A0987 |  |  |  |  | _:_
A0988 |  |  |  |  | _:_
A0989 |  |  |  |  | _:_
A0990 |  |  |  |  | _:_
A0991 |  |  |  |  | _:_
A0992 |  |  |  |  | _:_
A0993 |  |  |  |  | _:_
A0994 |  |  |  |  | _:_
A0995 |  |  |  |  | _:_
A0996 |  |  |  |  | _:_
A0997 |  |  |  |  | _:_
A0998 |  |  |  |  | _:_
A0999 |  |  |  |  | _:_
A1000 |  |  |  |  | _:_
A1001 |  |  |  |  | _:_
A1002 |  |  |  |  | _:_
A1003 |  |  |  |  | _:_
A1004 |  |  |  |  | _:_
A1005 |  |  |  |  | _:_
A1006 |  |  |  |  | _:_
A1007 |  |  |  |  | _:_
A1008 |  |  |  |  | _:_
A1009 |  |  |  |  | _:_
A1010 |  |  |  |  | _:_
A1011 |  |  |  |  | _:_
A1012 |  |  |  |  | _:_
A1013 |  |  |  |  | _:_
A1014 |  |  |  |  | _:_
A1015 |  |  |  |  | _:_
A1016 |  |  |  |  | _:_
A1017 |  |  |  |  | _:_
A1018 |  |  |  |  | _:_
A1019 |  |  |  |  | _:_
A1020 |  |  |  |  | _:_
A1021 |  |  |  |  | _:_
A1022 |  |  |  |  | _:_
A1023 |  |  |  |  | _:_
A1024 |  |  |  |  | _:_
A1025 |  |  |  |  | _:_
A1026 |  |  |  |  | _:_
A1027 |  |  |  |  | _:_
A1028 |  |  |  |  | _:_
A1029 |  |  |  |  | _:_
A1030 |  |  |  |  | _:_
A1031 |  |  |  |  | _:_
A1032 |  |  |  |  | _:_
A1033 |  |  |  |  | _:_
A1034 |  |  |  |  | _:_
A1035 |  |  |  |  | _:_
A1036 |  |  |  |  | _:_
A1037 |  |  |  |  | _:_
A1038 |  |  |  |  | _:_
A1039 |  |  |  |  | _:_
A1040 |  |  |  |  | _:_
A1041 |  |  |  |  | _:_
A1042 |  |  |  |  | _:_
A1043 |  |  |  |  | _:_
A1044 |  |  |  |  | _:_
A1045 |  |  |  |  | _:_
A1046 |  |  |  |  | _:_
A1047 |  |  |  |  | _:_
A1048 |  |  |  |  | _:_
A1049 |  |  |  |  | _:_
A1050 |  |  |  |  | _:_
A1051 |  |  |  |  | _:_
A1052 |  |  |  |  | _:_
A1053 |  |  |  |  | _:_
A1054 |  |  |  |  | _:_
A1055 |  |  |  |  | _:_
A1056 |  |  |  |  | _:_
A1057 |  |  |  |  | _:_
A1058 |  |  |  |  | _:_
A1059 |  |  |  |  | _:_
A1060 |  |  |  |  | _:_
A1061 |  |  |  |  | _:_
A1062 |  |  |  |  | _:_
A1063 |  |  |  |  | _:_
A1064 |  |  |  |  | _:_
A1065 |  |  |  |  | _:_
A1066 |  |  |  |  | _:_
A1067 |  |  |  |  | _:_
A1068 |  |  |  |  | _:_
A1069 |  |  |  |  | _:_
A1070 |  |  |  |  | _:_
A1071 |  |  |  |  | _:_
A1072 |  |  |  |  | _:_
A1073 |  |  |  |  | _:_
A1074 |  |  |  |  | _:_
A1075 |  |  |  |  | _:_
A1076 |  |  |  |  | _:_
A1077 |  |  |  |  | _:_
A1078 |  |  |  |  | _:_
A1079 |  |  |  |  | _:_
A1080 |  |  |  |  | _:_
A1081 |  |  |  |  | _:_
A1082 |  |  |  |  | _:_
A1083 |  |  |  |  | _:_
A1084 |  |  |  |  | _:_
A1085 |  |  |  |  | _:_
A1086 |  |  |  |  | _:_
A1087 |  |  |  |  | _:_
A1088 |  |  |  |  | _:_
A1089 |  |  |  |  | _:_
A1090 |  |  |  |  | _:_
A1091 |  |  |  |  | _:_
A1092 |  |  |  |  | _:_
A1093 |  |  |  |  | _:_
A1094 |  |  |  |  | _:_
A1095 |  |  |  |  | _:_
A1096 |  |  |  |  | _:_
A1097 |  |  |  |  | _:_
A1098 |  |  |  |  | _:_
A1099 |  |  |  |  | _:_
A1100 |  |  |  |  | _:_
A1101 |  |  |  |  | _:_
A1102 |  |  |  |  | _:_
A1103 |  |  |  |  | _:_
A1104 |  |  |  |  | _:_
A1105 |  |  |  |  | _:_
A1106 |  |  |  |  | _:_
A1107 |  |  |  |  | _:_
A1108 |  |  |  |  | _:_
A1109 |  |  |  |  | _:_
A1110 |  |  |  |  | _:_
A1111 |  |  |  |  | _:_
A1112 |  |  |  |  | _:_
A1113 |  |  |  |  | _:_
A1114 |  |  |  |  | _:_
A1115 |  |  |  |  | _:_
A1116 |  |  |  |  | _:_
A1117 |  |  |  |  | _:_
A1118 |  |  |  |  | _:_
A1119 |  |  |  |  | _:_
A1120 |  |  |  |  | _:_
A1121 |  |  |  |  | _:_
A1122 |  |  |  |  | _:_
A1123 |  |  |  |  | _:_
A1124 |  |  |  |  | _:_
A1125 |  |  |  |  | _:_
A1126 |  |  |  |  | _:_
A1127 |  |  |  |  | _:_
A1128 |  |  |  |  | _:_
A1129 |  |  |  |  | _:_
A1130 |  |  |  |  | _:_
A1131 |  |  |  |  | _:_
A1132 |  |  |  |  | _:_
A1133 |  |  |  |  | _:_
A1134 |  |  |  |  | _:_
A1135 |  |  |  |  | _:_
A1136 |  |  |  |  | _:_
A1137 |  |  |  |  | _:_
A1138 |  |  |  |  | _:_
A1139 |  |  |  |  | _:_
A1140 |  |  |  |  | _:_
A1141 |  |  |  |  | _:_
A1142 |  |  |  |  | _:_
A1143 |  |  |  |  | _:_
A1144 |  |  |  |  | _:_
A1145 |  |  |  |  | _:_
A1146 |  |  |  |  | _:_
A1147 |  |  |  |  | _:_
A1148 |  |  |  |  | _:_
A1149 |  |  |  |  | _:_
A1150 |  |  |  |  | _:_
A1151 |  |  |  |  | _:_
A1152 |  |  |  |  | _:_
A1153 |  |  |  |  | _:_
A1154 |  |  |  |  | _:_
A1155 |  |  |  |  | _:_
A1156 |  |  |  |  | _:_
A1157 |  |  |  |  | _:_
A1158 |  |  |  |  | _:_
A1159 |  |  |  |  | _:_
A1160 |  |  |  |  | _:_
A1161 |  |  |  |  | _:_
A1162 |  |  |  |  | _:_
A1163 |  |  |  |  | _:_
A1164 |  |  |  |  | _:_
A1165 |  |  |  |  | _:_
A1166 |  |  |  |  | _:_
A1167 |  |  |  |  | _:_
A1168 |  |  |  |  | _:_
A1169 |  |  |  |  | _:_
A1170 |  |  |  |  | _:_
A1171 |  |  |  |  | _:_
A1172 |  |  |  |  | _:_
A1173 |  |  |  |  | _:_
A1174 |  |  |  |  | _:_
A1175 |  |  |  |  | _:_
A1176 |  |  |  |  | _:_
A1177 |  |  |  |  | _:_
A1178 |  |  |  |  | _:_
A1179 |  |  |  |  | _:_
A1180 |  |  |  |  | _:_
A1181 |  |  |  |  | _:_
A1182 |  |  |  |  | _:_
A1183 |  |  |  |  | _:_
A1184 |  |  |  |  | _:_
A1185 |  |  |  |  | _:_
A1186 |  |  |  |  | _:_
A1187 |  |  |  |  | _:_
A1188 |  |  |  |  | _:_
A1189 |  |  |  |  | _:_
A1190 |  |  |  |  | _:_
A1191 |  |  |  |  | _:_
A1192 |  |  |  |  | _:_
A1193 |  |  |  |  | _:_
A1194 |  |  |  |  | _:_
A1195 |  |  |  |  | _:_
A1196 |  |  |  |  | _:_
A1197 |  |  |  |  | _:_
A1198 |  |  |  |  | _:_
A1199 |  |  |  |  | _:_
A1200 |  |  |  |  | _:_
A1201 |  |  |  |  | _:_
A1202 |  |  |  |  | _:_
A1203 |  |  |  |  | _:_
A1204 |  |  |  |  | _:_
A1205 |  |  |  |  | _:_
A1206 |  |  |  |  | _:_
A1207 |  |  |  |  | _:_
A1208 |  |  |  |  | _:_
A1209 |  |  |  |  | _:_
A1210 |  |  |  |  | _:_
A1211 |  |  |  |  | _:_
A1212 |  |  |  |  | _:_
A1213 |  |  |  |  | _:_
A1214 |  |  |  |  | _:_
A1215 |  |  |  |  | _:_
A1216 |  |  |  |  | _:_
A1217 |  |  |  |  | _:_
A1218 |  |  |  |  | _:_
A1219 |  |  |  |  | _:_
A1220 |  |  |  |  | _:_
A1221 |  |  |  |  | _:_
A1222 |  |  |  |  | _:_
A1223 |  |  |  |  | _:_
A1224 |  |  |  |  | _:_
A1225 |  |  |  |  | _:_
A1226 |  |  |  |  | _:_
A1227 |  |  |  |  | _:_
A1228 |  |  |  |  | _:_
A1229 |  |  |  |  | _:_
A1230 |  |  |  |  | _:_
A1231 |  |  |  |  | _:_
A1232 |  |  |  |  | _:_
A1233 |  |  |  |  | _:_
A1234 |  |  |  |  | _:_
A1235 |  |  |  |  | _:_
A1236 |  |  |  |  | _:_
A1237 |  |  |  |  | _:_
A1238 |  |  |  |  | _:_
A1239 |  |  |  |  | _:_
A1240 |  |  |  |  | _:_
A1241 |  |  |  |  | _:_
A1242 |  |  |  |  | _:_
A1243 |  |  |  |  | _:_
A1244 |  |  |  |  | _:_
A1245 |  |  |  |  | _:_
A1246 |  |  |  |  | _:_
A1247 |  |  |  |  | _:_
A1248 |  |  |  |  | _:_
A1249 |  |  |  |  | _:_
A1250 |  |  |  |  | _:_
A1251 |  |  |  |  | _:_
A1252 |  |  |  |  | _:_
A1253 |  |  |  |  | _:_
A1254 |  |  |  |  | _:_
A1255 |  |  |  |  | _:_
A1256 |  |  |  |  | _:_
A1257 |  |  |  |  | _:_
A1258 |  |  |  |  | _:_
A1259 |  |  |  |  | _:_
A1260 |  |  |  |  | _:_
A1261 |  |  |  |  | _:_
A1262 |  |  |  |  | _:_
A1263 |  |  |  |  | _:_
A1264 |  |  |  |  | _:_
A1265 |  |  |  |  | _:_
A1266 |  |  |  |  | _:_
A1267 |  |  |  |  | _:_
A1268 |  |  |  |  | _:_
A1269 |  |  |  |  | _:_
A1270 |  |  |  |  | _:_
A1271 |  |  |  |  | _:_
A1272 |  |  |  |  | _:_
A1273 |  |  |  |  | _:_
A1274 |  |  |  |  | _:_
A1275 |  |  |  |  | _:_
A1276 |  |  |  |  | _:_
A1277 |  |  |  |  | _:_
A1278 |  |  |  |  | _:_
A1279 |  |  |  |  | _:_
A1280 |  |  |  |  | _:_
A1281 |  |  |  |  | _:_
A1282 |  |  |  |  | _:_
A1283 |  |  |  |  | _:_
A1284 |  |  |  |  | _:_
A1285 |  |  |  |  | _:_
A1286 |  |  |  |  | _:_
A1287 |  |  |  |  | _:_
A1288 |  |  |  |  | _:_
A1289 |  |  |  |  | _:_
A1290 |  |  |  |  | _:_
A1291 |  |  |  |  | _:_
A1292 |  |  |  |  | _:_
A1293 |  |  |  |  | _:_
A1294 |  |  |  |  | _:_
A1295 |  |  |  |  | _:_
A1296 |  |  |  |  | _:_
A1297 |  |  |  |  | _:_
A1298 |  |  |  |  | _:_
A1299 |  |  |  |  | _:_
A1300 |  |  |  |  | _:_
A1301 |  |  |  |  | _:_
A1302 |  |  |  |  | _:_
A1303 |  |  |  |  | _:_
A1304 |  |  |  |  | _:_
A1305 |  |  |  |  | _:_
A1306 |  |  |  |  | _:_
A1307 |  |  |  |  | _:_
A1308 |  |  |  |  | _:_
A1309 |  |  |  |  | _:_
A1310 |  |  |  |  | _:_
A1311 |  |  |  |  | _:_
A1312 |  |  |  |  | _:_
A1313 |  |  |  |  | _:_
A1314 |  |  |  |  | _:_
A1315 |  |  |  |  | _:_
A1316 |  |  |  |  | _:_
A1317 |  |  |  |  | _:_
A1318 |  |  |  |  | _:_
A1319 |  |  |  |  | _:_
A1320 |  |  |  |  | _:_
A1321 |  |  |  |  | _:_
A1322 |  |  |  |  | _:_
A1323 |  |  |  |  | _:_
A1324 |  |  |  |  | _:_
A1325 |  |  |  |  | _:_
A1326 |  |  |  |  | _:_
A1327 |  |  |  |  | _:_
A1328 |  |  |  |  | _:_
A1329 |  |  |  |  | _:_
A1330 |  |  |  |  | _:_
A1331 |  |  |  |  | _:_
A1332 |  |  |  |  | _:_
A1333 |  |  |  |  | _:_
A1334 |  |  |  |  | _:_
A1335 |  |  |  |  | _:_
A1336 |  |  |  |  | _:_
A1337 |  |  |  |  | _:_
A1338 |  |  |  |  | _:_
A1339 |  |  |  |  | _:_
A1340 |  |  |  |  | _:_
A1341 |  |  |  |  | _:_
A1342 |  |  |  |  | _:_
A1343 |  |  |  |  | _:_
A1344 |  |  |  |  | _:_
A1345 |  |  |  |  | _:_
A1346 |  |  |  |  | _:_
A1347 |  |  |  |  | _:_
A1348 |  |  |  |  | _:_
A1349 |  |  |  |  | _:_
A1350 |  |  |  |  | _:_
A1351 |  |  |  |  | _:_
A1352 |  |  |  |  | _:_
A1353 |  |  |  |  | _:_
A1354 |  |  |  |  | _:_
A1355 |  |  |  |  | _:_
A1356 |  |  |  |  | _:_
A1357 |  |  |  |  | _:_
A1358 |  |  |  |  | _:_
A1359 |  |  |  |  | _:_
A1360 |  |  |  |  | _:_
A1361 |  |  |  |  | _:_
A1362 |  |  |  |  | _:_
A1363 |  |  |  |  | _:_
A1364 |  |  |  |  | _:_
A1365 |  |  |  |  | _:_
A1366 |  |  |  |  | _:_
A1367 |  |  |  |  | _:_
A1368 |  |  |  |  | _:_
A1369 |  |  |  |  | _:_
A1370 |  |  |  |  | _:_
A1371 |  |  |  |  | _:_
A1372 |  |  |  |  | _:_
A1373 |  |  |  |  | _:_
A1374 |  |  |  |  | _:_
A1375 |  |  |  |  | _:_
A1376 |  |  |  |  | _:_
A1377 |  |  |  |  | _:_
A1378 |  |  |  |  | _:_
A1379 |  |  |  |  | _:_
A1380 |  |  |  |  | _:_
A1381 |  |  |  |  | _:_
A1382 |  |  |  |  | _:_
A1383 |  |  |  |  | _:_
A1384 |  |  |  |  | _:_
A1385 |  |  |  |  | _:_
A1386 |  |  |  |  | _:_
A1387 |  |  |  |  | _:_
A1388 |  |  |  |  | _:_
A1389 |  |  |  |  | _:_
A1390 |  |  |  |  | _:_
A1391 |  |  |  |  | _:_
A1392 |  |  |  |  | _:_
A1393 |  |  |  |  | _:_
A1394 |  |  |  |  | _:_
A1395 |  |  |  |  | _:_
A1396 |  |  |  |  | _:_
A1397 |  |  |  |  | _:_
A1398 |  |  |  |  | _:_
A1399 |  |  |  |  | _:_
A1400 |  |  |  |  | _:_
A1401 |  |  |  |  | _:_
A1402 |  |  |  |  | _:_
A1403 |  |  |  |  | _:_
A1404 |  |  |  |  | _:_
A1405 |  |  |  |  | _:_
A1406 |  |  |  |  | _:_
A1407 |  |  |  |  | _:_
A1408 |  |  |  |  | _:_
A1409 |  |  |  |  | _:_
A1410 |  |  |  |  | _:_
A1411 |  |  |  |  | _:_
A1412 |  |  |  |  | _:_
A1413 |  |  |  |  | _:_
A1414 |  |  |  |  | _:_
A1415 |  |  |  |  | _:_
A1416 |  |  |  |  | _:_
A1417 |  |  |  |  | _:_
A1418 |  |  |  |  | _:_
A1419 |  |  |  |  | _:_
A1420 |  |  |  |  | _:_
A1421 |  |  |  |  | _:_
A1422 |  |  |  |  | _:_
A1423 |  |  |  |  | _:_
A1424 |  |  |  |  | _:_
A1425 |  |  |  |  | _:_
A1426 |  |  |  |  | _:_
A1427 |  |  |  |  | _:_
A1428 |  |  |  |  | _:_
A1429 |  |  |  |  | _:_
A1430 |  |  |  |  | _:_
A1431 |  |  |  |  | _:_
A1432 |  |  |  |  | _:_
A1433 |  |  |  |  | _:_
A1434 |  |  |  |  | _:_
A1435 |  |  |  |  | _:_
A1436 |  |  |  |  | _:_
A1437 |  |  |  |  | _:_
A1438 |  |  |  |  | _:_
A1439 |  |  |  |  | _:_
A1440 |  |  |  |  | _:_
A1441 |  |  |  |  | _:_
A1442 |  |  |  |  | _:_
A1443 |  |  |  |  | _:_
A1444 |  |  |  |  | _:_
A1445 |  |  |  |  | _:_
A1446 |  |  |  |  | _:_
A1447 |  |  |  |  | _:_
A1448 |  |  |  |  | _:_
A1449 |  |  |  |  | _:_
A1450 |  |  |  |  | _:_
A1451 |  |  |  |  | _:_
A1452 |  |  |  |  | _:_
A1453 |  |  |  |  | _:_
A1454 |  |  |  |  | _:_
A1455 |  |  |  |  | _:_
A1456 |  |  |  |  | _:_
A1457 |  |  |  |  | _:_
A1458 |  |  |  |  | _:_
A1459 |  |  |  |  | _:_
A1460 |  |  |  |  | _:_
A1461 |  |  |  |  | _:_
A1462 |  |  |  |  | _:_
A1463 |  |  |  |  | _:_
A1464 |  |  |  |  | _:_
A1465 |  |  |  |  | _:_
A1466 |  |  |  |  | _:_
A1467 |  |  |  |  | _:_
A1468 |  |  |  |  | _:_
A1469 |  |  |  |  | _:_
A1470 |  |  |  |  | _:_
A1471 |  |  |  |  | _:_
A1472 |  |  |  |  | _:_
A1473 |  |  |  |  | _:_
A1474 |  |  |  |  | _:_
A1475 |  |  |  |  | _:_
A1476 |  |  |  |  | _:_
A1477 |  |  |  |  | _:_
A1478 |  |  |  |  | _:_
A1479 |  |  |  |  | _:_
A1480 |  |  |  |  | _:_
A1481 |  |  |  |  | _:_
A1482 |  |  |  |  | _:_
A1483 |  |  |  |  | _:_
A1484 |  |  |  |  | _:_
A1485 |  |  |  |  | _:_
A1486 |  |  |  |  | _:_
A1487 |  |  |  |  | _:_
A1488 |  |  |  |  | _:_
A1489 |  |  |  |  | _:_
A1490 |  |  |  |  | _:_
A1491 |  |  |  |  | _:_
A1492 |  |  |  |  | _:_
A1493 |  |  |  |  | _:_
A1494 |  |  |  |  | _:_
A1495 |  |  |  |  | _:_
A1496 |  |  |  |  | _:_
A1497 |  |  |  |  | _:_
A1498 |  |  |  |  | _:_
A1499 |  |  |  |  | _:_
A1500 |  |  |  |  | _:_
A1501 |  |  |  |  | _:_
A1502 |  |  |  |  | _:_
A1503 |  |  |  |  | _:_
A1504 |  |  |  |  | _:_
A1505 |  |  |  |  | _:_
A1506 |  |  |  |  | _:_
A1507 |  |  |  |  | _:_
A1508 |  |  |  |  | _:_
A1509 |  |  |  |  | _:_
A1510 |  |  |  |  | _:_
A1511 |  |  |  |  | _:_
A1512 |  |  |  |  | _:_
A1513 |  |  |  |  | _:_
A1514 |  |  |  |  | _:_
A1515 |  |  |  |  | _:_
A1516 |  |  |  |  | _:_
A1517 |  |  |  |  | _:_
A1518 |  |  |  |  | _:_
A1519 |  |  |  |  | _:_
A1520 |  |  |  |  | _:_
A1521 |  |  |  |  | _:_
A1522 |  |  |  |  | _:_
A1523 |  |  |  |  | _:_
A1524 |  |  |  |  | _:_
A1525 |  |  |  |  | _:_
A1526 |  |  |  |  | _:_
A1527 |  |  |  |  | _:_
A1528 |  |  |  |  | _:_
A1529 |  |  |  |  | _:_
A1530 |  |  |  |  | _:_
A1531 |  |  |  |  | _:_
A1532 |  |  |  |  | _:_
A1533 |  |  |  |  | _:_
A1534 |  |  |  |  | _:_
A1535 |  |  |  |  | _:_
A1536 |  |  |  |  | _:_
A1537 |  |  |  |  | _:_
A1538 |  |  |  |  | _:_
A1539 |  |  |  |  | _:_
A1540 |  |  |  |  | _:_
A1541 |  |  |  |  | _:_
A1542 |  |  |  |  | _:_
A1543 |  |  |  |  | _:_
A1544 |  |  |  |  | _:_
A1545 |  |  |  |  | _:_
A1546 |  |  |  |  | _:_
A1547 |  |  |  |  | _:_
A1548 |  |  |  |  | _:_
A1549 |  |  |  |  | _:_
A1550 |  |  |  |  | _:_
A1551 |  |  |  |  | _:_
A1552 |  |  |  |  | _:_
A1553 |  |  |  |  | _:_
A1554 |  |  |  |  | _:_
A1555 |  |  |  |  | _:_
A1556 |  |  |  |  | _:_
A1557 |  |  |  |  | _:_
A1558 |  |  |  |  | _:_
A1559 |  |  |  |  | _:_
A1560 |  |  |  |  | _:_
A1561 |  |  |  |  | _:_
A1562 |  |  |  |  | _:_
A1563 |  |  |  |  | _:_
A1564 |  |  |  |  | _:_
A1565 |  |  |  |  | _:_
A1566 |  |  |  |  | _:_
A1567 |  |  |  |  | _:_
A1568 |  |  |  |  | _:_
A1569 |  |  |  |  | _:_
A1570 |  |  |  |  | _:_
A1571 |  |  |  |  | _:_
A1572 |  |  |  |  | _:_
A1573 |  |  |  |  | _:_
A1574 |  |  |  |  | _:_
A1575 |  |  |  |  | _:_
A1576 |  |  |  |  | _:_
A1577 |  |  |  |  | _:_
A1578 |  |  |  |  | _:_
A1579 |  |  |  |  | _:_
A1580 |  |  |  |  | _:_
A1581 |  |  |  |  | _:_
A1582 |  |  |  |  | _:_
A1583 |  |  |  |  | _:_
A1584 |  |  |  |  | _:_
A1585 |  |  |  |  | _:_
A1586 |  |  |  |  | _:_
A1587 |  |  |  |  | _:_
A1588 |  |  |  |  | _:_
A1589 |  |  |  |  | _:_
A1590 |  |  |  |  | _:_
A1591 |  |  |  |  | _:_
A1592 |  |  |  |  | _:_
A1593 |  |  |  |  | _:_
A1594 |  |  |  |  | _:_
A1595 |  |  |  |  | _:_
A1596 |  |  |  |  | _:_
A1597 |  |  |  |  | _:_
A1598 |  |  |  |  | _:_
A1599 |  |  |  |  | _:_
A1600 |  |  |  |  | _:_
A1601 |  |  |  |  | _:_
A1602 |  |  |  |  | _:_
A1603 |  |  |  |  | _:_
A1604 |  |  |  |  | _:_
A1605 |  |  |  |  | _:_
A1606 |  |  |  |  | _:_
A1607 |  |  |  |  | _:_
A1608 |  |  |  |  | _:_
A1609 |  |  |  |  | _:_
A1610 |  |  |  |  | _:_
A1611 |  |  |  |  | _:_
A1612 |  |  |  |  | _:_
A1613 |  |  |  |  | _:_
A1614 |  |  |  |  | _:_
A1615 |  |  |  |  | _:_
A1616 |  |  |  |  | _:_
A1617 |  |  |  |  | _:_
A1618 |  |  |  |  | _:_
A1619 |  |  |  |  | _:_
A1620 |  |  |  |  | _:_
A1621 |  |  |  |  | _:_
A1622 |  |  |  |  | _:_
A1623 |  |  |  |  | _:_
A1624 |  |  |  |  | _:_
A1625 |  |  |  |  | _:_
A1626 |  |  |  |  | _:_
A1627 |  |  |  |  | _:_
A1628 |  |  |  |  | _:_
A1629 |  |  |  |  | _:_
A1630 |  |  |  |  | _:_
A1631 |  |  |  |  | _:_
A1632 |  |  |  |  | _:_
A1633 |  |  |  |  | _:_
A1634 |  |  |  |  | _:_
A1635 |  |  |  |  | _:_
A1636 |  |  |  |  | _:_
A1637 |  |  |  |  | _:_
A1638 |  |  |  |  | _:_
A1639 |  |  |  |  | _:_
A1640 |  |  |  |  | _:_
A1641 |  |  |  |  | _:_
A1642 |  |  |  |  | _:_
A1643 |  |  |  |  | _:_
A1644 |  |  |  |  | _:_
A1645 |  |  |  |  | _:_
A1646 |  |  |  |  | _:_
A1647 |  |  |  |  | _:_
A1648 |  |  |  |  | _:_
A1649 |  |  |  |  | _:_
A1650 |  |  |  |  | _:_
A1651 |  |  |  |  | _:_
A1652 |  |  |  |  | _:_
A1653 |  |  |  |  | _:_
A1654 |  |  |  |  | _:_
A1655 |  |  |  |  | _:_
A1656 |  |  |  |  | _:_
A1657 |  |  |  |  | _:_
A1658 |  |  |  |  | _:_
A1659 |  |  |  |  | _:_
A1660 |  |  |  |  | _:_
A1661 |  |  |  |  | _:_
A1662 |  |  |  |  | _:_
A1663 |  |  |  |  | _:_
A1664 |  |  |  |  | _:_
A1665 |  |  |  |  | _:_
A1666 |  |  |  |  | _:_
A1667 |  |  |  |  | _:_
A1668 |  |  |  |  | _:_
A1669 |  |  |  |  | _:_
A1670 |  |  |  |  | _:_
A1671 |  |  |  |  | _:_
A1672 |  |  |  |  | _:_
A1673 |  |  |  |  | _:_
A1674 |  |  |  |  | _:_
A1675 |  |  |  |  | _:_
A1676 |  |  |  |  | _:_
A1677 |  |  |  |  | _:_
A1678 |  |  |  |  | _:_
A1679 |  |  |  |  | _:_
A1680 |  |  |  |  | _:_
A1681 |  |  |  |  | _:_
A1682 |  |  |  |  | _:_
A1683 |  |  |  |  | _:_
A1684 |  |  |  |  | _:_
A1685 |  |  |  |  | _:_
A1686 |  |  |  |  | _:_
A1687 |  |  |  |  | _:_
A1688 |  |  |  |  | _:_
A1689 |  |  |  |  | _:_
A1690 |  |  |  |  | _:_
A1691 |  |  |  |  | _:_
A1692 |  |  |  |  | _:_
A1693 |  |  |  |  | _:_
A1694 |  |  |  |  | _:_
A1695 |  |  |  |  | _:_
A1696 |  |  |  |  | _:_
A1697 |  |  |  |  | _:_
A1698 |  |  |  |  | _:_
A1699 |  |  |  |  | _:_
A1700 |  |  |  |  | _:_
A1701 |  |  |  |  | _:_
A1702 |  |  |  |  | _:_
A1703 |  |  |  |  | _:_
A1704 |  |  |  |  | _:_
A1705 |  |  |  |  | _:_
A1706 |  |  |  |  | _:_
A1707 |  |  |  |  | _:_
A1708 |  |  |  |  | _:_
A1709 |  |  |  |  | _:_
A1710 |  |  |  |  | _:_
A1711 |  |  |  |  | _:_
A1712 |  |  |  |  | _:_
A1713 |  |  |  |  | _:_
A1714 |  |  |  |  | _:_
A1715 |  |  |  |  | _:_
A1716 |  |  |  |  | _:_
A1717 |  |  |  |  | _:_
A1718 |  |  |  |  | _:_
A1719 |  |  |  |  | _:_
A1720 |  |  |  |  | _:_
A1721 |  |  |  |  | _:_
A1722 |  |  |  |  | _:_
A1723 |  |  |  |  | _:_
A1724 |  |  |  |  | _:_
A1725 |  |  |  |  | _:_
A1726 |  |  |  |  | _:_
A1727 |  |  |  |  | _:_
A1728 |  |  |  |  | _:_
A1729 |  |  |  |  | _:_
A1730 |  |  |  |  | _:_
A1731 |  |  |  |  | _:_
A1732 |  |  |  |  | _:_
A1733 |  |  |  |  | _:_
A1734 |  |  |  |  | _:_
A1735 |  |  |  |  | _:_
A1736 |  |  |  |  | _:_
A1737 |  |  |  |  | _:_
A1738 |  |  |  |  | _:_
A1739 |  |  |  |  | _:_
A1740 |  |  |  |  | _:_
A1741 |  |  |  |  | _:_
A1742 |  |  |  |  | _:_
A1743 |  |  |  |  | _:_
A1744 |  |  |  |  | _:_
A1745 |  |  |  |  | _:_
A1746 |  |  |  |  | _:_
A1747 |  |  |  |  | _:_
A1748 |  |  |  |  | _:_
A1749 |  |  |  |  | _:_
A1750 |  |  |  |  | _:_
A1751 |  |  |  |  | _:_
A1752 |  |  |  |  | _:_
A1753 |  |  |  |  | _:_
A1754 |  |  |  |  | _:_
A1755 |  |  |  |  | _:_
A1756 |  |  |  |  | _:_
A1757 |  |  |  |  | _:_
A1758 |  |  |  |  | _:_
A1759 |  |  |  |  | _:_
A1760 |  |  |  |  | _:_
A1761 |  |  |  |  | _:_
A1762 |  |  |  |  | _:_
A1763 |  |  |  |  | _:_
A1764 |  |  |  |  | _:_
A1765 |  |  |  |  | _:_
A1766 |  |  |  |  | _:_
A1767 |  |  |  |  | _:_
A1768 |  |  |  |  | _:_
A1769 |  |  |  |  | _:_
A1770 |  |  |  |  | _:_
A1771 |  |  |  |  | _:_
A1772 |  |  |  |  | _:_
A1773 |  |  |  |  | _:_
A1774 |  |  |  |  | _:_
A1775 |  |  |  |  | _:_
A1776 |  |  |  |  | _:_
A1777 |  |  |  |  | _:_
A1778 |  |  |  |  | _:_
A1779 |  |  |  |  | _:_
A1780 |  |  |  |  | _:_
A1781 |  |  |  |  | _:_
A1782 |  |  |  |  | _:_
A1783 |  |  |  |  | _:_
A1784 |  |  |  |  | _:_
A1785 |  |  |  |  | _:_
A1786 |  |  |  |  | _:_
A1787 |  |  |  |  | _:_
A1788 |  |  |  |  | _:_
A1789 |  |  |  |  | _:_
A1790 |  |  |  |  | _:_
A1791 |  |  |  |  | _:_
A1792 |  |  |  |  | _:_
A1793 |  |  |  |  | _:_
A1794 |  |  |  |  | _:_
A1795 |  |  |  |  | _:_
A1796 |  |  |  |  | _:_
A1797 |  |  |  |  | _:_
A1798 |  |  |  |  | _:_
A1799 |  |  |  |  | _:_
A1800 |  |  |  |  | _:_
A1801 |  |  |  |  | _:_
A1802 |  |  |  |  | _:_
A1803 |  |  |  |  | _:_
A1804 |  |  |  |  | _:_
A1805 |  |  |  |  | _:_
A1806 |  |  |  |  | _:_
A1807 |  |  |  |  | _:_
A1808 |  |  |  |  | _:_
A1809 |  |  |  |  | _:_
A1810 |  |  |  |  | _:_
A1811 |  |  |  |  | _:_
A1812 |  |  |  |  | _:_
A1813 |  |  |  |  | _:_
A1814 |  |  |  |  | _:_
A1815 |  |  |  |  | _:_
A1816 |  |  |  |  | _:_
A1817 |  |  |  |  | _:_
A1818 |  |  |  |  | _:_
A1819 |  |  |  |  | _:_
A1820 |  |  |  |  | _:_
A1821 |  |  |  |  | _:_
A1822 |  |  |  |  | _:_
A1823 |  |  |  |  | _:_
A1824 |  |  |  |  | _:_
A1825 |  |  |  |  | _:_
A1826 |  |  |  |  | _:_
A1827 |  |  |  |  | _:_
A1828 |  |  |  |  | _:_
A1829 |  |  |  |  | _:_
A1830 |  |  |  |  | _:_
A1831 |  |  |  |  | _:_
A1832 |  |  |  |  | _:_
A1833 |  |  |  |  | _:_
A1834 |  |  |  |  | _:_
A1835 |  |  |  |  | _:_
A1836 |  |  |  |  | _:_
A1837 |  |  |  |  | _:_
A1838 |  |  |  |  | _:_
A1839 |  |  |  |  | _:_
A1840 |  |  |  |  | _:_
A1841 |  |  |  |  | _:_
A1842 |  |  |  |  | _:_
A1843 |  |  |  |  | _:_
A1844 |  |  |  |  | _:_
A1845 |  |  |  |  | _:_
A1846 |  |  |  |  | _:_
A1847 |  |  |  |  | _:_
A1848 |  |  |  |  | _:_
A1849 |  |  |  |  | _:_
A1850 |  |  |  |  | _:_
A1851 |  |  |  |  | _:_
A1852 |  |  |  |  | _:_
A1853 |  |  |  |  | _:_
A1854 |  |  |  |  | _:_
A1855 |  |  |  |  | _:_
A1856 |  |  |  |  | _:_
A1857 |  |  |  |  | _:_
A1858 |  |  |  |  | _:_
A1859 |  |  |  |  | _:_
A1860 |  |  |  |  | _:_
A1861 |  |  |  |  | _:_
A1862 |  |  |  |  | _:_
A1863 |  |  |  |  | _:_
A1864 |  |  |  |  | _:_
A1865 |  |  |  |  | _:_
A1866 |  |  |  |  | _:_
A1867 |  |  |  |  | _:_
A1868 |  |  |  |  | _:_
A1869 |  |  |  |  | _:_
A1870 |  |  |  |  | _:_
A1871 |  |  |  |  | _:_
A1872 |  |  |  |  | _:_
A1873 |  |  |  |  | _:_
A1874 |  |  |  |  | _:_
A1875 |  |  |  |  | _:_
A1876 |  |  |  |  | _:_
A1877 |  |  |  |  | _:_
A1878 |  |  |  |  | _:_
A1879 |  |  |  |  | _:_
A1880 |  |  |  |  | _:_
A1881 |  |  |  |  | _:_
A1882 |  |  |  |  | _:_
A1883 |  |  |  |  | _:_
A1884 |  |  |  |  | _:_
A1885 |  |  |  |  | _:_
A1886 |  |  |  |  | _:_
A1887 |  |  |  |  | _:_
A1888 |  |  |  |  | _:_
A1889 |  |  |  |  | _:_
A1890 |  |  |  |  | _:_
A1891 |  |  |  |  | _:_
A1892 |  |  |  |  | _:_
A1893 |  |  |  |  | _:_
A1894 |  |  |  |  | _:_
A1895 |  |  |  |  | _:_
A1896 |  |  |  |  | _:_
A1897 |  |  |  |  | _:_
A1898 |  |  |  |  | _:_
A1899 |  |  |  |  | _:_
A1900 |  |  |  |  | _:_
A1901 |  |  |  |  | _:_
A1902 |  |  |  |  | _:_
A1903 |  |  |  |  | _:_
A1904 |  |  |  |  | _:_
A1905 |  |  |  |  | _:_
A1906 |  |  |  |  | _:_
A1907 |  |  |  |  | _:_
A1908 |  |  |  |  | _:_
A1909 |  |  |  |  | _:_
A1910 |  |  |  |  | _:_
A1911 |  |  |  |  | _:_
A1912 |  |  |  |  | _:_
A1913 |  |  |  |  | _:_
A1914 |  |  |  |  | _:_
A1915 |  |  |  |  | _:_
A1916 |  |  |  |  | _:_
A1917 |  |  |  |  | _:_
A1918 |  |  |  |  | _:_
A1919 |  |  |  |  | _:_
A1920 |  |  |  |  | _:_
A1921 |  |  |  |  | _:_
A1922 |  |  |  |  | _:_
A1923 |  |  |  |  | _:_
A1924 |  |  |  |  | _:_
A1925 |  |  |  |  | _:_
A1926 |  |  |  |  | _:_
A1927 |  |  |  |  | _:_
A1928 |  |  |  |  | _:_
A1929 |  |  |  |  | _:_
A1930 |  |  |  |  | _:_
A1931 |  |  |  |  | _:_
A1932 |  |  |  |  | _:_
A1933 |  |  |  |  | _:_
A1934 |  |  |  |  | _:_
A1935 |  |  |  |  | _:_
A1936 |  |  |  |  | _:_
A1937 |  |  |  |  | _:_
A1938 |  |  |  |  | _:_
A1939 |  |  |  |  | _:_
A1940 |  |  |  |  | _:_
A1941 |  |  |  |  | _:_
A1942 |  |  |  |  | _:_
A1943 |  |  |  |  | _:_
A1944 |  |  |  |  | _:_
A1945 |  |  |  |  | _:_
A1946 |  |  |  |  | _:_
A1947 |  |  |  |  | _:_
A1948 |  |  |  |  | _:_
A1949 |  |  |  |  | _:_
A1950 |  |  |  |  | _:_
A1951 |  |  |  |  | _:_
A1952 |  |  |  |  | _:_
A1953 |  |  |  |  | _:_
A1954 |  |  |  |  | _:_
A1955 |  |  |  |  | _:_
A1956 |  |  |  |  | _:_
A1957 |  |  |  |  | _:_
A1958 |  |  |  |  | _:_
A1959 |  |  |  |  | _:_
A1960 |  |  |  |  | _:_
A1961 |  |  |  |  | _:_
A1962 |  |  |  |  | _:_
A1963 |  |  |  |  | _:_
A1964 |  |  |  |  | _:_
A1965 |  |  |  |  | _:_
A1966 |  |  |  |  | _:_
A1967 |  |  |  |  | _:_
A1968 |  |  |  |  | _:_
A1969 |  |  |  |  | _:_

## QA节点分工表
业务系统 | 业务模块 | QA节点编号 | QA节点名称 | QA负责人 | 标准工时(H) | 备注
金蝶云星空 | 供应链 | KDC01 | 业务运维 | 张志 | 2 | 采购、销售、仓库、生产
金蝶云星空 | BOS | KDC02 | BOS配置 | 张志 | 2 | 增加字段，配置单据流程
金蝶云星空 | SQL | KDC03 | 后台更新 | 肖桃 | 2 | 修改字段，更新字段
金蝶云星空 | 财务成本 | KDC04 | 财务成本 | 卢晓益 | 2 | 总账、报表、存货核算，产品成本计算
金蝶KIS云 | 供应链 | KIS01 | 业务运维 | 张志 | 2 | 采购、销售、仓库、生产
金蝶KIS云 | BOS | KIS02 | BOS配置 | 张志 | 2 | 增加字段，配置单据流程
金蝶KIS云 | SQL | KIS03 | 后台更新 | 肖桃 | 2 | 修改字段，更新字段
金蝶KIS云 | 财务成本 | KIS04 | 财务成本 | 卢晓益 | 2 | 总账、报表、存货核算，产品成本计算
RPA | 全模块 | RPA01 | RPA运维 | 胡歌 | 2 | RPA机器人
KMS | 全模块 | KMS01 | 知识 库运维 | 胡歌 | 2 | 知识库

## QA任务-刘倩文
序号 | 客户名称 | 微信群 | 提出人姓名 | 提出人微信名 | 提出日期 | 问题描述 | 附件URL | 业务系统 | 业务模块 | QA节点编号 | QA节点名称 | 建议QA负责人 | 实际QA负责人 | 解决方案 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划工时 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际工时 | 时间差异 | 工时差异 | 差异原因 | 工作标准 | 工作成果 | 状态
B0001 | 赛普 | 电话 | 王明明 | 会飞的蜗牛 | 2023-05-12 | 赛普销售出库部分勾稽，成本未做分配，如50需分配为20，20，10；实际为50,50,50； |  | 金蝶KIS云 | 财务成本 | KIS04 | 财务成本 | 卢晓益 | 卢晓益 | 客户自己已解决 | [11 empty] | Close | 否
B0002 | 凯润 | 现场 | 徐宣华 | 凯润IT | 2023-05-12 | 产成品实际生产量超过计划生产量超额部分质检发现不良品返工，但生产单已结案，此部分不良品如何处理 |  | 金蝶云星空 | 供应链 | KDC01 | 业务运维 | 张志 | 张志 | [12 empty] | Open
B0003 | 凯润 | 现场 | 徐宣华 | 凯润IT | 2023-05-13 | 不良品退货采购退料单需关联收料通知单 |  | 金蝶云星空 | BOS | KDC02 | BOS配置 | 张志 | 张志 | [12 empty] | Open
B0004 | 凯润 | 现场 | 徐宣华 | 凯润IT | 2023-05-13 | 淘宝采购更换供应商能否不用重新下单走流程，而是直接更换供应商，重新关联源单 |  | 金蝶云星空 | BOS | KDC02 | BOS配置 | 张志 | 张志 | [12 empty] | Open
B0005 | 凯润 | 现场 | 徐宣华 | 凯润IT | 2023-05-13 | 采购价目表整理一个供应商采用一个价目表 |  | 金蝶云星空 | 供应链 | KDC01 | 业务运维 | 张志 | 张超阳 | [12 empty] | Open
B0006 | 果然 | 广西果然食品有限公司ERP系统群 | 黄会会 | 黄会会(kuaikuai) | 2023-05-15 | 凭证模板编号012第1行业务分类下第2行分类取不到对应科目 |  | 金蝶云星空 | 财务成本 | KDC04 | 财务成本 | 卢晓益 | 胡立磊 | 凭证模板，是由于物料的存货类型 | 5月15日 9:00 | 5月15日 11:00 | 2 | 5月15日 9:00 | 5月15日 11:00 | 2 | 0 | 0 | 无 | 2 | https://guoran-1251945645.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/video/erp_vchTpl_gr.mp4 | Close | 是
B0007 | 果然 | 广西果然食品有限公司ERP系统群 | 黄会会 | 黄会会(kuaikuai) | 2023-05-15 | 费用方案引入报错 |  | 金蝶云星空 | 财务成本 | KDC04 | 财务成本 | 卢晓益 | 胡立磊 | 费用引入方案，则由于科目设置及凭证结转制造费用先在5101归集，然后结转到5001.03 | 5月15日 11:00 | 5月15日 14:00 | 2 | 5月15日 11:00 | 5月15日 14:00 | 2 | 0 | 0 | 无 | 2 | https://guoran-1251945645.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/video/erp_co_expImportSolution_gr.mp4 | Close | 是
B0008 | 果然 | 广西果然食品有限公司ERP系统群 | 黄会会 | 黄会会(kuaikuai) | 2023-05-15 | 资产负债表不平 |  | 金蝶云星空 | 财务成本 | KDC04 | 财务成本 | 卢晓益 | 胡立磊 | 报表不平是由于研发支持，请财务做一下业务处理规则 | 5月15日 14:00 | 5月15日 16:00 | 2 | 5月15日 14:00 | 5月15日 16:00 | 2 | 0 | 0 | 无 | 2 | https://guoran-1251945645.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/video/erp_rpt_rd_gr.mp4 | Close | 是
B0009 | 果然 | 广西果然食品有限公司ERP系统群 | 黄会会 | 黄会会(kuaikuai) | 2023-05-15 | 制造费用结转到生产成本设置自动转账 |  | 金蝶云星空 | 财务成本 | KDC04 | 财务成本 | 卢晓益 | 卢晓益 | 总账设置自动转账模板 | 5月15日 9:00 | 5月15日 11:00 | 2 | 5月15日 9:00 | 5月15日 11:00 | 2 | 0 | 0 | 无 | 2 | https://rds-1251945645.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/dms/test/%E9%87%91%E8%9D%B6%E4%BA%91%E6%98%9F%E7%A9%BA%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E8%87%AA%E5%8A%A8%E8%BD%AC%E8%B4%A6.mp4 | Close | 是
B0010 | 棱星 | 腾讯会议 | 胡立磊 | Hawken.Hu | 2023-05-15 | 起草公司相关的制度 | [5 empty] | 刘倩文 | 刘倩文 | PPT、Word文档已完成 | 5月16日 9:00 | 5月17日 18:00 | 16 | 5月16日 9:00 | 5月17日 18:00 | 16 | 0 | 0 | 无 | 2 | 已发送邮件给胡总 | Close | 不近
B0011 | 凯润 | 凯润ERP项目上线小组 | 、缘浅 | 、缘浅 | 2023-05-06 | 库存数量刷新不出来 |  | 金蝶云星空 | 供应链 | KDC01 | 业务运维 | 张志 | 张志 | 把物料里面的发料仓位更新正确 | 5月15日 16:00 | 5月15日 18:00 | 2 | 5月15日 16:00 | 5月15日 18:00 | 2 | 0 | 0 | 无 | 2 | https://kairun-1251945645.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/erp/kr_zz/%E5%87%AF%E6%B6%A6%E7%94%9F%E4%BA%A7%E7%94%A8%E6%96%99%E6%B8%85%E5%8D%95%E5%BA%93.pptx | Close | 是
B0012 | 嘉好 | 嘉好ERP管理沟通群 | 青春记忆 | 青春记忆 | 2023-05-16 | 销售出库单实发数量可以大于应发数量，单据可以审核。不是应该数量只可以少，不能多的么？ |  | 金蝶云星空 | 供应链 | KDC01 | 业务运维 | 张志 | 张志 | 物料的质量模块中，发货检验没有勾选，导致没有触发校验规则 | 5月16日 11:00 | 5月16日 14:00 | 2 | 5月16日 11:00 | 5月16日 14:00 | 2 | 0 | 0 | 无 | 2 | https://jaour-1251945645.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/szr_zz/%E9%94%80%E5%94%AE%E5%87%BA%E5%BA%93%E5%8D%95%E7%9A%84%E5%AE%9E%E5%8F%91%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%A4%A7%E4%BA%8E%E5%BA%94%E5%8F%91%E6%95%B0%E9%87%8F.pptx | Close | 是
B0013 | 雷神 | 雷神财务-棱星沟通群 | 静雅 | 静雅 | 2023-05-16 | K3系统里面自动生成凭证的时候，总是有一个人的报销单出问题，其他人的报销单全部都可以自动生成凭证。 |  | 金蝶KIS云 | 财务成本 | KIS04 | 财务成本 | 卢晓益 | 卢晓益 |  | 5月16日 14:00 | 5月16日 16:00 | 2 | [8 empty] | Open
B0014 | 赛普 | 私聊 | 王明明 | 会飞的蜗牛 | 2023-05-16 | 用换算后单位工时，要按车间，不同车间工时不一样 |  | 金蝶KIS云 | 财务成本 | KIS04 | 财务成本 | 卢晓益 | 卢晓益 | 标准工时引入设置 | 5月16日 16:00 | 5月16日 18:00 | 2 | 5月16日 16:00 | 5月16日 18:00 | 2 | 0 | 0 | 无 | 2 | https://cellpro-1251945645.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/ERP/kis/shiping/%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B7%A5%E6%97%B6%E5%BC%95%E5%85%A5.mp4 | Close | 是
B0015 | 赛普 | Kis旗舰店系统交流群 | 王明明 | 会飞的蜗牛 | 2023-05-16 | 拆卸单无法批量维护 |  | 金蝶KIS云 | 供应链 | KIS01 | 业务运维 | 张志 | 张志 | 后台批量更新 | 5月16日 16:00 | 5月16日 18:00 | 2 | 5月16日 16:00 | 5月16日 18:00 | 2 | 0 | 0 | 无 | 2 | https://cellpro-1251945645.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/ERP/zhangzhi_0516/%E8%B5%9B%E6%99%AE%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%8B%86%E5%88%86%E6%AF%94%E4%BE%8B.pptx | Close | 是
B0016 | 棱星 |  | 胡立磊 |  |  | 杨斌已经程序验证 | [6 empty] | 张志
B0017
B0018
B0019
B0020
B0021
B0022
B0023
B0024
B0025
B0026
B0027
B0028
B0029
B0030
B0031
B0032
B0033
B0034
B0035
B0036
B0037
B0038
B0039
B0040
B0041
B0042
B0043
B0044
B0045
B0046
B0047
B0048
B0049
B0050
B0051
B0052
B0053
B0054
B0055
B0056
B0057
B0058
B0059
B0060
B0061
B0062
B0063

## 差异代码
差异代码 | 差异名称
C01 | 正常完成
C02 | 提前完成
C03 | 延期完成
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

## 进行中任务清单
序号 | WBS节点名称 | 实际负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划工时 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际工时 | 时间差异 | 工时差异 | 差异原因 | 工作标准 | 工作成果 | 状态
A0014 | 业务流程 | 卢晓益 | 2023-05-16 11:00 | 2023-05-16 14:00 | 2H | [8 empty] | open
A0015 | 数据流图 | 肖桃 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 11:00 | 2H | [8 empty] | open
A0017 | 数据字典 | 肖桃;胡歌 | [11 empty] | open
A0018 | 接口说明 | 肖桃 | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 18:00 | 2H | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 18:00 | 2H | 0 | 0 | 无 | 提交接口说明 |  | open
A0026 | 数据准备 | 肖桃 | [11 empty] | open
A0027 | Python包开发 | 杨斌 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 18:00 | 16H | [8 empty] | open
A0027 | Python包开发 | 张志 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 18:00 | 16H | [8 empty] | open
A0027 | Python包开发 | 张超阳 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 18:00 | 16H | [8 empty] | open
B0001 | 赛普销售出库部分勾稽，成本未做分配， 如50需分配为20，20，10；实际为50,50,50； | 卢晓益 | [11 empty] | Open
B0002 | 产成品实际生产量超过计划生产量超额部分质检发现不良品返工，但生产单已结案，此部分不良品如何处理 | 张志 | [11 empty] | Open
B0003 | 不良品退货采购退料单需关联收料通知单 | 张志 | [11 empty] | Open
B0004 | 淘宝采购更换供应商能否不用重新下单走流程， 而是直接更换供应商，重新关联源单 | 张志 | [11 empty] | Open
B0005 | 采购价目表整理一个供应商采用一个价目表 | 张超阳 | [11 empty] | Open
B0010 | 起草公司相关的制度 | 刘倩文 | 5月16日 9:00 | 5月17日 18:00 | [9 empty] | Open
B0012 | 销售出库单实发数量可以大于应发数量，单据可以审核。 不是应该数量只可以少，不能多的么？ | 张志 | 5月16日 11:00 | 5月16日 14:00 | 2 | [8 empty] | Open
B0013 | K3系统里面自动生成凭证的时候，总是有一个人的报销单出问题，其他人的报销单全部都可以自动生成凭证。 | 卢晓益 | 5月16日 14:00 | 5月16日 16:00 | 2 | [8 empty] | Open
B0014 | 用换算后单位工时，要按车间，不同车间工时不一样 | 卢晓益 | 5月16日 16:00 | 5月16日 18:00 | 2 | [8 empty] | Open

## 更新日志
序号 | 版号 | 更新内容 | 更新人 | 更新日期
1 | 1.1 | 更新至B0015 | 刘倩文 | 2023-05-16 16:00
1 | 1.2 | 完成JH凭证排期 | 胡立磊、张超阳 | 2023-05-17 18:00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1